## Anleitung
Anleitung
- Pro Werkvertrag muss eine separate Datei für den Nachtrag erstellt werden.
- Pro Datei sind 20 Nachträge vorbereitet: NB_NF AA - AT (Schritt 1 (NB) und Schritt 2 (NF) sind jeweils in einem Tabellenblatt)
- Bei weniger Nachträgen sind die Zeilen der nicht benötigten Anträge im Tabellenblatt für Schritt 3 (NA) zu entfernen.
Schritt 1 (NB) und Schritt 2 (NF) können als Bild in das jeweilige Word-Formular eingefügt werden oder die Seite des entsprechenden Tabellenblatts wird als PDF gespeichert, signiert und dem Formular NB resp. NF beigelegt.
Schritt 3 (NA) befindet sich auf dem ersten Tabellenblatt. Dieses beinhalten den gesamten Nachtragsantrag (NA), es gibt keine weiteres Word-Formular zum Nachtragsantrag.

## NA Nr. XX (Schritt 3)
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsforderungsantrag: |  |  |  | XXXX |  | vom: | 01.01.1000
Beinhaltet nachfolgende Nachtragsforderungen (NF): |  |  |  |  | nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
NF Nr. | AA | vom | 2000-01-01 |  | 0 | 0 | (Zwischentotal 1 NF, von Tabellenblatt NB_NF Nr. AA)
NF Nr. | AB | vom | 2000-01-02 |  | 0 | 0
NF Nr. | AC | vom | 2000-01-03 |  | 0 | 0
NF Nr. | AD | vom | 2000-01-04 |  | 0 | 0
NF Nr. | AE | vom | 2000-01-05 |  | 0 | 0
NF Nr. | AF | vom | 2000-01-06 |  | 0 | 0
NF Nr. | AG | vom | 2000-01-07 |  | 0 | 0
NF Nr. | AH | vom | 2000-01-08 |  | 0 | 0
NF Nr. | AI | vom | 2000-01-09 |  | 0 | 0
NF Nr. | AJ | vom | 2000-01-10 |  | 0 | 0
NF Nr. | AK | vom | 2000-01-11 |  | 0 | 0
NF Nr. | AL | vom | 2000-01-12 |  | 0 | 0
NF Nr. | AM | vom | 2000-01-13 |  | 0 | 0
NF Nr. | AN | vom | 2000-01-14 |  | 0 | 0
NF Nr. | AO | vom | 2000-01-15 |  | 0 | 0
NF Nr. | AP | vom | 2000-01-16 |  | 0 | 0
NF Nr. | AQ | vom | 2000-01-17 |  | 0 | 0
NF Nr. | AR | vom | 2000-01-18 |  | 0 | 0
NF Nr. | AS | vom | 2000-01-19 |  | 0 | 0
NF Nr. | AT | vom | 2000-01-20 |  | 0 | 0
|  |  |  | Total NF | 0 | 0
Kostenauswirkungen (alles exkl. MWST)
Vergabesumme Werkvertrag | [6 empty] | 0
Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) | [6 empty] | 1000
Total NF |  |  |  |  | 0 | 0
Rabatt (gemäss Werkvertrag) %: |  |  |  | 0% | 0 | 0
Zwischentotal NA |  |  |  |  | 0 | 0
Skonto (gemäss Werkvertrag) % |  |  |  | 0% | 0 | 0
Total NA |  |  |  |  | 0
Total finanztechnische Anpassung | [5 empty] | 0
Vergabesumme Nachtrag | [6 empty] | 0
Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) | [6 empty] | 1000
Prozentuale Abweichung | [6 empty] | #DIV/0!
Terminauswirkungen
01.01.1000
Beschreibung
Bemerkungen
Wer |  | Was
Beilagen
|  | AA |  | bis | AT
Als PDF speichern und dem/der PL zur Unterschrift senden
Freigabe
Unterschrift PL
…………….......................…………………………………
Digitale Signatur PL
Weiterer Genehmigungslauf gemäss Beschaffungstool ASTRA bzw. Beschaffungsformulare der Filialen
Keine
Keine bei Freigabe bis:
Ja:
Siehe Beilage
Nachtragsforderungen:
Weitere:

## NB_NF Nr. AA
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AA | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AA | vom: | 2000-01-01
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.
Note on A18: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Weglassen oder geschätzte Werkvertragssumme

## NB_NF Nr. AB
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AB | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AB | vom: | 2000-01-02
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AC
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AC | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AC | vom: | 2000-01-03
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AD
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AD | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AD | vom: | 2000-01-04
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AE
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AE | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AE | vom: | 2000-01-05
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AF
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AF | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AF | vom: | 2000-01-06
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AG
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AG | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AG | vom: | 2000-01-07
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AH
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AH | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AH | vom: | 2000-01-08
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AI
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AI | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AI | vom: | 2000-01-09
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AJ
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AJ | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AJ | vom: | 2000-01-10
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AK
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AK | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AK | vom: | 2000-01-11
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AL
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AL | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AL | vom: | 2000-01-12
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AM
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AM | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AM | vom: | 2000-01-13
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AN
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AN | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AN | vom: | 2000-01-14
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AO
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AO | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AO | vom: | 2000-01-15
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AP
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AP | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AP | vom: | 2000-01-16
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AQ
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AQ | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AQ | vom: | 2000-01-17
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AR
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AR | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AR | vom: | 2000-01-18
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AS
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AS | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AS | vom: | 2000-01-19
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.

## NB_NF Nr. AT
|  | Eidgenössisches Departement für |  |  | Eidgenössisches Departement für
|  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK |  |  | Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
|  | Bundesamt für Strassen ASTRA |  |  | Bundesamt für Strassen ASTRA
Nachtragsbegehren Nr.: |  | AT | Nachtragsforderung/-offerte Nr.: |  | AT | vom: | 2000-01-20
Grob-Kostenschätzung (exkl. MwSt.) |  |  | Kostenauswirkungen (alles exkl. MwSt.)
Vergabesumme Werkvertrag |  | 0 | Vergabesumme Werkvertrag |  |  |  | 0
Aktuelle Vergabesumme genehmigt |  | 0 | Aktuelle Werkvertragssumme genehmigt (inkl. NA X-Y) |  |  |  | 0
Nachtrag: Werkvertragsänderungen (alle Kosten exkl. MwSt.) |  |  | Nachtrag: Änderungen Werkvertrag (alle Kosten exkl. MwSt.)
Neupreise | 0 |  |  |  | Nachtrag zum Vertrag | finanztechnische Anpassung der Vertragssumme
Mehrausmasse | 0 |  | Zusätzliche Positionen |  | 0
Minderausmasse | 0 |  | Wegfallende Positionen/Mindermengen* |  |  | 0
Total | 0 |  | Mehrmengen |  |  | 0
|  |  | Zwischentotal 1 NF |  | 0 | 0
Neue Werkvertragssumme |  | 0 | Rabatt (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  | #DIV/0! | Zwischentotal 2 NF |  | 0 | 0
|  |  | Skonto (gemäss WV) % | 0% | 0 | 0
|  |  | Total NF (Zuschlagsverfügung) |  | 0
|  |  | Total NF finanztechnische Anpassung |  |  | 0
|  |  | Total NF |  |  |  | 0
|  |  | Neue Werkvertragssumme (inkl. NA X-Y+Z) |  |  |  | 0
|  |  | Abweichungen Vergabesumme Werkvertrag (%) |  |  |  | #DIV/0!
Unterschrift Antragsteller/-in |  |  | Unterschrift Antragsteller/-in
…………….......................………………………………… |  |  | …………….......................…………………………………
Digitale Signatur |  |  | Digitale Signatur
Printscreen von Zeile 9 - 19 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsbegehren (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsbegehren anhängen |  |  | Printscreen von Zeile 9 - 26 erstellen (gepunkteter Rahmen) und in Formular Nachtragsforderung (NF) (Teil A, Grob-Kostenschätzung)) einfügen oder als PDF (signiert) dem ausgefüllten Formular Nachtragsforderun (NF) anhängen
* «Wegfallende Positionen»: Positionen, in welchen das Vorausmass auf 0 resp. 1 gesetzt (aber nicht gelöscht) werden, «Mindermengen»: reine Mengenanpassungen, Position wird aber noch immer ausgeführt.