## Tabelle1
Checkliste Angebotsevaluation technisch - betriebswirtschaftlich
Status Datum
| Arbeitsschritte | GPL/EVT | BHU | CBL/PV | PL | TPL | Externe | UN | Bemerkung
1 | Angebotsöffnung | [7 empty] | Gemäss BHB ASTRA
2 | Prüfung auf Vollständigkeit | I |  | V
3 | Prüfung Eignungskriterien | [7 empty] | Gemäss BHB ASTRA
4 | Entscheid Weiterbearbeitung | [7 empty] | Gemäss BHB ASTRA
5 | Prüfung Zuschlagskriterien | [7 empty] | Gemäss BHB ASTRA
6 | Rechnerische Kontrolle | [7 empty] | Gemäss BHB ASTRA
7 | Auswertung Preis und ZK erstellen | [7 empty] | Gemäss BHB ASTRA
Gegenüberstellung der verschiedenen Leistungsverzeichnisse miteinander, festlegen, welche zusätzlichen Preisanalysen eingefordert werden
8 | Prüfen und vergleichen Kostengrundlagen mit den in der Ausschreibung geforderten Preisanalysen gemäss Leitfaden | I | I | V | M | M | M
9 | Vergleich der Leistungsannahmen in den Preisanalysen und den Vorgaben im Bauprogramm | I | I | V | M | M | M
10 | Überprüfen Technischer Bericht auf Differenzen zur Ausschreibung und evtl. darin enthaltene Vorbehalte des Unternehmers | I | M | V | M | M | M
11 | Überprüfen und Bewerten der Vorbehalte | I | M | V | M | M | M
12 | Technische Überprüfung von Unternehmerangaben | I |  | V | M
13 | Detaillierte Überprüfung des Bauprogrammes des Unternehmers (Einhaltung Termine, Meilensteine, Rahmenbedingungen usw.) | I | M | V | M | M | M
14 | Angebotsvergleich/Auswertung aller Angebote (der einzelnen Einheitspreisen) | I | I | V | M | M | I
15 | Liste für nachzureichende Preisanalysen erstellen gemäss Leitfaden | M | M | V | M | M | M
16 | Fragekatalog für Unternehmergespräche erstellen und Versand an die Unternehmer | M | M | V | M | M | M | I/M
17 | Auswerten der nachträglich geforderten Preisanalysen | I | M | V | M | M | M
18 | Auswerten der Unternehmerantworten und vorbereiten des Unternehmergesprächs | M | M | V | M | M | M
19 | Unternehmergespräch gemäss Vorlage (rechtsgültiges Visum ) | V | M | M | M | M | M | M
20 | Eventuelle Nachlieferungen (Visum) | M | I | V | M |  | I | M
21 | Kontrolle Nachlieferungen | I |  | V |  |  | I
22 | Bereinigung aller Dokumente | I | M | V | M |  | I | I/M
23 | Vergabeantrag | V | I | A | I |  | I | I
| Verantwortlich | V
| Ausführen wenn V nicht = A | A
| Mitarbeit | M
| Information | I
KURSIV = PUNKTUELL
Bemerkungen zu den Arbeitsschritten
1 | Angebotsöffnung | Erfolgt mit 2 Personen des Bauherrn Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme
2 | Prüfung auf Vollständigkeit | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung
| Deckblatt | Unterschrieben
| Leistungsverzeichnis | Alle Eintragungen von Leerstellen ….gemacht
Sämtliche Angaben im Dokument vorhanden
Sämtliche Preise offeriert
Keine Minuspreise/ wenn nicht zugelassen
Preise innerhalb der NPK`kongruent
Preise im Vergleich zu andern Anbietern plausibel
| Unternehmerangaben | Sämtliche geforderten Angaben im Dokument vorhanden
QS - Zertifikat gültig
Versicherungsausweise vorhanden und gültig
Anteil Subunternehmerleistung am Gesamtwert korrekt
Vorbehalte korrekt
| Beilagen Bauherrschaft | Solidarbürgschaft unterschrieben
3 | Prüfung Eignungskriterien | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung
Referenzen Unternehmer gemäss Simap vorhanden
Referenzen der Schlüsselpersonen gemäss Simap vorhanden
Nachweis Wirtschaftlichkeit vorhanden und ausreichend
Nachweis Verfügbarkeit vorhanden und ausreichen
Nachweis Subunternehmer vorhanden und ausreichend
4 | Entscheid Weiterbearbeitung | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen
5 | Prüfung Zuschlagskriterien | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung
6 | Rechnerische Kontrolle | Erfolgt durch den PV Ausschreibung
7 | Auswertung Preis und ZK erstellen | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung
8 | Prüfen und vergleichen Kostengrundlagen mit den in der Submission geforderten Preisanalysen gemäss Leitfaden | Siehe Leitfaden
9 | Vergleich der Leistungsannahmen in den Preisanalysen und den Vorgaben im Bauprogramm | Überprüfen inwieweit die Leistungsangaben in den Preisanalysen mit dem Bauprogramm übereinstimmen. Dabei sind auch die Angaben der Gruppengrösse und der Gerätewahl zu plausibilisieren.
10 | Überprüfen Technischer Bericht auf Differenzen zur Ausschreibung und evtl. darin enthaltene Vorbehalte des Unternehmers | Der Technische Bericht des Unternehmers ist mit dem Technischen Bericht des PV auf Abweichungen zu überprüfen. Eventuelle Vorbehalte im Bericht des Unternehmers sind im Vergabegespräch wegzubedingen. Die Plausibilitäten der beschriebenen Arbeiten sind zu überprüfen
11 | Überprüfen und Bewerten der Vorbehalte | Vorbehalte müssen im Vergabegespräch bereinigt werden. (Könnte auch zu einem Ausschluss führen)
12 | Technische Überprüfung von Unternehmerangaben | Technische Angaben des Anbieters (Lärmmessungen, Statische Berichte, Arbeitsmethoden, Alternative Materialien usw.) sind auf Qualität und Machbarkeit zu überprüfen.
13 | Detaillierte Überprüfung des Bauprogrammes des Unternehmers (Einhaltung Termine, Meilensteine, Rahmenbedingungen usw.) | Insbesondere sind, der vorgesehene Bauablauf, die Einhaltung sämtlich geforderten Rahmenbedingungen, die Einhaltung der Meilensteine, die Plausibilität und die Einhaltung der Logistikvorgaben zu überprüfen. Für das Vergabegespräch sind kritische Fragen zu generieren.
14 | Angebotsvergleich/Auswertung aller Angebote (der einzelnen Einheitspreisen) | Anhand einer Liste der Abnehmenden Beträge sind die höchsten und die tiefsten EP zwischen den Anbietern zu vergleichen.
15 | Liste für nachzureichende Preisanalysen erstellen gemäss Leitfaden | Für EP mit unrealistischen oder im Vergleich zu andere Angeboten abweichenden Preisangaben sind zusätzlich Preisanalysen für das Vergabegespräch einzufordern.
16 | Fragekatalog für Unternehmergespräche erstellen und Versand an die Unternehmer | Siehe Vorlagen. Unrealistische Preisen sind mit dem Hinweis, dass die Pos. zu diesem Preis ausgeführt wird, vom Unternehmer einzeln zu bestätigen.
17 | Auswerten der nachträglich geforderten Preisanalysen | Bei der Auswertung ist darauf zu achten, dass alle benötigten Kostenelemente korrekt aufgeführt, und die Leistungswerte plausibel und kongruent mit dem Bauprogramm ausgewiesen sind
18 | Auswerten der Unternehmerantworten und vorbereiten des Unternehmergesprächs | Überprüfen der Antworten auf die Bedingungen der Ausschreibung
19 | Unternehmergespräch gemäss Vorlage (rechtsgültiges Visum ) | Siehe Vorlage. Wichtig ist der Hinweis, dass das Angebot gültig und somit bindend ist
20 | Eventuelle Nachlieferungen (Visum) | Nachlieferungen müssen rechtsgültig unterschrieben sein
21 | Kontrolle Nachlieferungen | Vollständigkeit
22 | Bereinigung aller Dokumente | Durch PV
23 | Vergabeantrag | Durch GPL auf Antrag PV und evtl. BHU