Leistungsbeschrieb/Pflichtenheft für den Projektverfasser (PV) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase

Dokument I

Hinweis: die bestehenden Kapitel wurden nicht grundlegend überarbeitet, sondern nur in einzelnen Punkten ergänzt (mit Kommentaren gekennzeichnet). Eine vollständige Überarbeitung des vorliegenden Leistungsbeschriebs (sowie des Leistungsbeschriebs «örtliche Bauleitung») drängt sich wohl im Rahmen des Nachtragsmanagements für Planerleistungen auf.

Inhalt

A	Allgemeines	3

1	Geltungsbereich	3

2	Gegenstand	3

3	Zweck	3

B	Leistungen über alle Projektstufen	4

4	Grundlagen und Ziele der Projektstufen	5

4.1	Ausschreibung (41)	5

4.2	Unterlagen für die Ausführung (51)	5

4.3	Ausführung (Realisierung) (52)	6

4.4	Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)	6

C	Qualitätsmanagement	7

5	Minimale Anforderungen an Schlüsselfunktionen	7

5.1	Anforderungen Schlüsselfunktion Leitung Ausschreibung	7

5.2	Anforderung Schlüsselfunktion Syntheseprüfung PV	8

6	Bauausschreibung	8

6.1	Startsitzung Ausschreibung	8

6.1.1	Mindestanforderungen Terminprogramm	9

6.1.2	Chancen/Risiken der Ausschreibung	9

6.1.3	Chancen/Risiken Analyse möglicher Anbieter	9

6.2	Ausschreibungsunterlagen	10

7	Syntheseprüfung Projektverfasser	11

8	Angebotsevaluation	12

D	 Leistungen Projektverfasser	13

9	Projektstufe Ausschreibung	13

9.1	Organisation	13

9.2	Ingenieurgemeinschaft	13

9.3	Beschrieb und Visualisierung	13

9.4	Kosten / Finanzen	14

9.5	Termine	14

9.6	Dokumentation	14

10	Projektstufe: Unterlagen für die Ausführung	14

10.1	Organisation	14

10.2	Beschrieb und Visualisierung	15

10.3	Kosten / Finanzierung	16

10.4	Termine	16

10.5	Dokumentation	16

11	Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss	16

11.1	Organisation	16

11.2	Beschrieb und Visualisierung	16

11.3	Kosten / Finanzierung	17

11.4	Termine	17

11.5	Dokumentation	17

Version: Dezember 2020 / 12. April 2021

- Dokument im Internet verfügbar unter:

- www.astra.admin.ch

- Dokumentation

- Vorlagen Infrastrukturprojekte

- Beschaffungs- und Vertragswesen

- Leistungsbeschrieb und Pflichtenhefte

Hinweis

Werte und Angaben, welche je nach Projektcharakter und Projektgrösse angepasst werden müssen, sind gelb hinterlegt.

Anhänge und Vorlagen

Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen (Vorlage)

Chancen-Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage der Startsitzung Ausschreibung (Vorlage)

Chancen Risiken Analyse möglicher Anbieter (Vorlage)

Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von Bauausschreibungen inkl. Preisanalysen und weitere Hilfsmittel für die Erstellung der Ausschreibung

Bericht Syntheseprüfung Bauausschreibung (Vorlage)

Checkliste Angebotsevaluation technisch – betriebswirtschaftlich

Protokoll Technische Bereinigung Unternehmergespräch (Vorlage)

A	Allgemeines

# Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt für den Projektverfasser in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase und ist für alle Bauprojekte der Nationalstrassen anzuwenden.

# Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Übersicht über die Projektierungs- und Baubegleitungsarbeiten (Baukontrolle) der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T/U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T/G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) gemäss den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbüchern und beschreibt die Leistungen für die Projektstufen

Ausschreibung inklusive Angebotsevaluation und Prüfung

Ausführung

Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der LHO SIA 103 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure), der LHO SIA 108 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure für Gebäudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaubegleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausführung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die dafür zu erbringenden Leistungen sind in den aktuellen ASTRA-Fachhandbüchern festgehalten; dieses Pflichtenheft kommt somit erst ab der Phase 41 zur Anwendung. Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphasenübergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen müssen in der Regel vor den Bauausführungen erfolgen.

# Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren während der Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind, damit die optimale Lösung zielgerichtet erarbeitet und ausgeführt werden kann.

Das Pflichtenheft beschreibt für die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend und können durch den Auftraggeber bei Bedarf im Verlauf der Projektbearbeitung schriftlich ergänzt werden.

B	Leistungen über alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzubereiten:

Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und während dessen Realisierung

Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auftraggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualität und Gestaltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

- Die Vertretung des Auftraggebers gegenüber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages

- Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für die Projektierung und Realisierung durch den Bauherrn

Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Oberbauleitung

Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der Nationalstrasse während der Realisierung

Die Organisation bzw. Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation

Die Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begründung der Abweichung

Die Organisation, Überwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements, des projektbezogenen Qualitätsmanagements

Die Organisation gemäss Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches inkl. der Anwendung der spezifischen Vorlagen

Das Erkennen der Notwendigkeit für den Beizug von Spezialisten

Die Führung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgängigen Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente auf der Projektplattform des ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Verträgen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Einhaltung der Budgetvorgaben für die eigenen Leistungen, Anmelden von Nachtragsleistungen

Die frühzeitige Darstellung der erwarteten Materialflüsse bezüglich Ausbruch- und Aushubmengen im Entsorgungskonzept gemäss ASTRA Dokumentation 88015

Die Festlegungen zum Umgang mit Ausbruch- und Aushubmaterial, wie Wiederverwertung, benötigte Zwischenlagerflächen oder definitiven Ablagerungsmöglichkeiten

Der Projektverfasser Bau übernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser BSA.

# Grundlagen und Ziele der Projektstufen

## Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemäss UKR

Auflagen AP / DP / MP für die Ausführung

Plangenehmigungsverfügung des Ausführungsprojektes durch das GS UVEK

Umweltverträglichkeitsbericht und Umweltverträglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)

ASTRA Beschaffungshandbuch

Projektspezifisches Projekthandbuch

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Die aktuellen NPK Kataloge müssen verwendet werden

Dokument «Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von Bauausschreibungen inkl. Preisanalysen und weitere Hilfsmittel für die Erstellung der Ausschreibung»

Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen (Vorlage)

Chancen Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage zur Startsitzung Ausschreibung (Vorlage)

Chancen Risiken Analyse möglicher Anbieter (Vorlage)

Bericht Syntheseprüfung Bauausschreibung (Vorlage)

Ziele:

Werk- und Lieferverträge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) auf deren Basis der Anbieter eine zuverlässige Kalkulation vornehmen kann

Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgeführt

Ausführungsreifes Ausschreibungsprojekt (grösster Teil der Unterlagen der Ausführung erstellt)

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Beschwerderesistente Verfahren

Qualitativ hochstehende Ausschreibungsunterlagen mit wenig Angriffspunkten für Nachtragsforderungen

Syntheseprüfung der Ausschreibungsunterlagen durch Dritte

## Unterlagen für die Ausführung (51)

- Grundlagen:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Lieferverträge

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm für die Unternehmung (Ausführungspläne und Unterlagen)

- Ziele:

Anpassung der vorausgehenden Projektstufen für die Ausführung

Ausführungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausführung des Bauwerkes und deren Ausrüstung

Realistische und realisierbare Bauabläufe

Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen

Sichere Verkehrsführungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeinträchtigungen

## Ausführung (Realisierung) (52)

- Grundlagen:

Werk- und Lieferverträge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausführungsunterlagen für die Auftragnehmer

Projektspezifisches Projekthandbuch

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept

Bewilligungen für Bau und Ausrüstung (PGV, Abbau Fahrspuren, Signalisationen usw.)

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Überwachungspläne Projektverfasser

Prozesse inkl. Vorlagen zum Nachtragsmanagement

- Ziele:

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausführung

Prozessbasierte Dokumentation des Nachtragsmanagements

Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollständig erfüllt

Rechtzeitiges Bereitstellen von Plänen und deren Lieferung

Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen

Tests und Abnahmen durchgeführt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und Regieaufträge von der örtlichen Bauleitung unterschrieben

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

## Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

- Grundlagen:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen

Unterlagen gemäss Realisierungspflichtenhefte

Unterlagen der Ausführungsänderungen

Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen

Mängelliste

- Ziele:

Bauwerke abgenommen, übernommen und in Betrieb genommen

Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt, DAW erstellt, Dokumentation der Feldaufnahmen liegt vor, gemäss Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult

Mängel behoben, Garantien erfüllt

Ausführung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert

C	Qualitätsmanagement

Für jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitätsmanagement vorausgesetzt.

Stufengerechtes Risikomanagement

Effizientes Claim-Management (Nachtragswesen) unter Anwendung der ASTRA-Vorlagen und Prozesse für das Nachtragswesen

Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhängig vom Projekt)

# Minimale Anforderungen an Schlüsselfunktionen

Eine Schlüsselfunktion wird erst im Verlaufe des weiteren Projektfortschritts durch eine Person besetzt. Der Projektverfasser bestätigt, dass er zu gegebener Zeit eine Person stellen wird, die den nachfolgenden Anforderungen entspricht.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Anforderungen an die Schlüsselfunktionen definiert. Die Anforderungen definieren die Vorgaben an die Qualifikation der zukünftig tätigen Person, welche die Schlüsselfunktion ausüben wird. Diese Anforderungen sind integraler Bestandteil der Ausschreibung und werden von der Bauherrschaft zum jeweiligen Zeitpunkt eingefordert. Die Bauherrschaft ist berechtigt nicht qualifizierte Personen abzuweisen.

Die Bezeichnung Schlüsselperson ist für die im Rahmen der Beschaffung mittels direkten Referenznachweis definierten Personen vorbehalten.

Die Projektleitung ASTRA verlangt vom Projektverfasser rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen den Namen und die Referenzen für die Personen, die die Schlüsselfunktion Leitung Ausschreibung und Syntheseprüfung PV wahrnehmen werden, prüft die Angaben hinsichtlich Übereinstimmung mit den unten aufgelisteten Anforderungen und meldet dem Projektverfasser innert 10 Tagen, ob er mit den vorgeschlagenen Personen einverstanden ist.

## Anforderungen Schlüsselfunktion Leitung Ausschreibung

Die Leitung Ausschreibung führt in der Phase 41 die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen. In einem Ingenieurmandat, das inkl. den Phasen 41 bis 53 ausgeschrieben wurde, ist die Leitung Ausschreibung vorzugsweise die zukünftige Chefbauleitung. Die unten aufgeführten Anforderungen gelten auch bei Ausschreibungen, in welchen sämtliche Planer-Leistungen/Phasen an einen Unternehmer vergeben werden.

Anforderungen:

Abgeschlossene Ingenieurausbildung ETH, FH oder Baumeister- Ausbildung, mit 3 Jahren Erfahrung in leitender Funktion von Infrastrukturprojekten > CHF 5.0 Millionen

Oder

Abgeschlossene Ingenieurausbildung HF oder Bauführer- Ausbildung, mit 6 Jahren Erfahrung in leitender Funktion von Infrastrukturprojekten > CHF 5.0 Millionen

und

3 Referenzprojekte mit leitender Funktion beim Erstellen von Ausschreibungsunterlagen von Infra-strukturprojekten > CHF 5.0 Millionen in den letzten 5 Jahren

und

3 Referenzprojekte mit leitender Funktion während der Ausführung von Infrastrukturprojekten > CHF 5.0 Millionen in den letzten 5 Jahren

Die Referenzen sollen im Wesentlichen die Aufgabenschwerpunkte, die Funktion und die Erfahrung aufzeigen. Als Nachweis kann die Struktur der Angebotsunterlagen für Planerleistungen verwendet werden (inkl. Lebenslauf).

## Anforderung Schlüsselfunktion Syntheseprüfung PV

Die Schlüsselfunktion Syntheseprüfung ist eine beim Auftragnehmer (Projektverfasser, Partner aus Ingenieurgemeinschaft) tätige aber im Projekt unabhängige Person, die die kompletten Ausschreibungsunterlagen hinsichtlich der Vollständigkeit und den vorgegebenen Qualitätsstandards überprüft (nachfolgend bezeichnet als Syntheseprüfung PV, in Abgrenzung zur Syntheseprüfung 2. Stufe, die vom ASTRA bzw. von vom ASTRA beauftragten Dritten vorgenommen wird).

Anforderungen:

Abgeschlossene Ingenieurausbildung ETH, FH oder Baumeister- Ausbildung, mit 3 Jahren Erfahrung in leitender Funktion von Infrastrukturprojekten > CHF 5.0 Millionen

Ausgeprägte Kenntnisse der gängigen Normen insbesondere SIA und VSS

Ausgeprägte Kenntnisse der Normenpositionenkataloge und deren Anwendung

Mehrjährige Erfahrung bei der Realisierung von komplexen Infrastrukturprojekten

Ausgeprägte Kenntnisse des Werkvertragsrechtes

Ausgeprägte Kenntnisse des öffentlichen Beschaffungswesens und der ASTRA-Beschaffungsunterlagen

Der Nachweis ist mittels Lebenslauf und Referenzen zu erbringen. Als Struktur können die Angebotsunterlagen für Planerleistungen verwendet werden (inkl. Lebenslauf).

# Bauausschreibung

Die Leitung Ausschreibung stellt sicher, dass eine möglichst fehlerfreie und vollständige Ausschreibung von seinem Team erarbeitet wird.

## Startsitzung Ausschreibung

Ziele:

Festlegen der Ausschreibungsstrategie, festhalten derselben in einem Ausschreibungskonzept.

Konkrete Termine mittels Ausschreibungsplan

Definieren eines klaren Bauablaufs

Analysierte Hauptpositionen/Hauptarbeiten

Analysierte Chancen und Risiken des Marktes und deren Anbieter

Zweckmässige Organisation

Festlegen der Prozesse und Termine, damit fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) erarbeitet werden.

Ablauf der Startsitzung gemäss Vorlage (Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen).

Die Leitung Ausschreibung erstellt im Vorfeld eine Chancen- Risikoanalyse der Ausschreibung gemäss Vorlage (Chancen und Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage der Startsitzung Ausschreibung) Kapitel 6.1.2 untenstehend und eine Chancen-Risikoanalyse für mögliche Anbieter gemäss Vorlage (Chancen und Risiken Analyse möglicher Anbieter) Kapitel 6.1.3 untenstehend.

### Mindestanforderungen Terminprogramm

Nachfolgend werden die Mindestanforderungen an das zu erstellende Terminprogramm formuliert:

Aufzeigen eines konzeptionellen Bauablaufs

Aufzeigen der Hauptarbeiten mit realistischen Terminen

Aufzeigen von verlangten Schnittstellen/Abhängigkeiten

Aufzeigen von Etappierungen

Aufzeigen von verlangten Unterbrüchen

Aufzeigen von diversen Nebeneinflüssen, wie Nebenunternehmer, Sperrungen, Umleitungen usw.

Aufzeigen der relevanten Meilensteine, welche zwingend einzuhalten sind

Aufzeigen des kritischen Wegs

Das Terminprogramm dient zum gemeinsamen Verständnis der Bauabläufe sowie zur Schärfung der Anforderungen an die durch die Unternehmer zu erstellenden Bauprogramme.

### Chancen/Risiken der Ausschreibung

In der Chancen-/Risiken-Analyse der Ausschreibung sind insbesondere die kritischen Themen der Hauptarbeiten des Projektes, welche einen direkten Einfluss auf die Ausschreibung haben, darzustellen (gemäss Vorlage Chancen und Risiken des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage der Startsitzung Ausschreibung):

die Hauptpositionen

fachtechnische Hot-Spots des Projektes, die einen Einfluss auf die Ausschreibung haben oder haben könnten;

Analyse von möglichem Spekulationspotenzial für den Unternehmer als Risiko Bauherr;

das Bauprogramm inkl. den Schnittstellen und Meilensteinen gemäss Pt. 6.1.1 Mindestanforderungen Terminprogramm;

Sodann sind die Chancen und Risiken sowie deren Eintretenswahrscheinlichkeit und die finanziellen Auswirkungen in der Chancen-/Risiken-Analyse zu erläutern und zu bewerten.

### Chancen/Risiken Analyse möglicher Anbieter

In der Chancen-/Risiken-Analyse der möglichen Anbieter sind folgende Themen abzuhandeln (gemäss Vorlage Chancen und Risiken Analyse möglicher Anbieter):

Geographische Lage des Projektes

Gesamtgrösse des Projektes

Dauer der Hauptarbeiten

Rahmenbedingungen wie Nacht, Schichtarbeit, Etappen, usw.

Meilensteine im Bauprogramm

Deponiestandorte

Standorte Belagswerke

Benötigte Ressourcen der Anbieter

Diese Themen sind mit den potentiellen Anbietern abzugleichen und es ist abzuschätzen, wie viele Anbieter unter den gestellte Rahmenbedingen in der Lage wären, ein Angebot auszuarbeiten. Die Anbieter sind in den Kontext der aktuellen Marktlage zu setzen.

## Ausschreibungsunterlagen

Ziele:

Fehlerfreie und vollständige, inhaltlich kongruente Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungs-

Verzeichnisse

Minimieren der Möglichkeiten für Nachtragsforderungen

Minimieren der Möglichkeiten für Spekulationen im Angebot

Beschwerderesistente Ausschreibungsunterlagen

Für die Erstellung der gesamten Ausschreibungsunterlagen zeichnet sich die Leitung Ausschreibung (vgl. Kap. 5.1) verantwortlich. Sämtliche Bestandteile der Bauausschreibung müssen inhaltlich untereinander und mit den gängigen Normen, den Vorgaben ASTRA und den Gesetzen kongruent abgestimmt sein

Die konkret zu erbringenden Leistungen sind in Kapitel 9 beschrieben.

Ergänzend gilt das Dokument «Mindestanforderungen an die Ausschreibungsunterlagen von Bauausschreibungen inkl. Preisanalysen und weitere Hilfsmittel für die Erstellung der Ausschreibung».

# Syntheseprüfung Projektverfasser

Ziele:

Fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis), auf deren Basis der Anbieter eine zuverlässige Kalkulation vornehmen kann

Beschwerderesistente Verfahren

Reduktion von allfälligen Nachträgen durch qualitativ hochstehende Ausschreibungsunterlagen

Aufdecken von offensichtlichen und verborgenen Fehlern

Strukturierte Prüfung inkl. Nachweis

Die Prüfung erfolgt gemäss nachfolgendem Prozess:

Tätigkeiten:

Die Syntheseprüfung ist zwingend durch eine im Projekt unabhängige Person vorzunehmen. Für die Prüfung ist die Vorlage Syntheseprüfung Bauausschreibung zu verwenden. Aufzuzeigen sind die Sachverhalte, Massnah-men/Vorschläge und die Korrekturen mit den jeweiligen Begründungen in Bezug auf die Ausschreibung.

Überprüfen der gesamten Ausschreibungsunterlagen auf Qualität, Vollständigkeit und insbesondere auch auf potentielle Risiken (Konfliktpotential zwischen Bauherr und Unternehmer):

Das Aufzeigen der Folgen von unklaren Definitionen in den Ausschreibungsunterlagen

Plausibilisierung der Ausschreibungsunterlagen (inkl. Mengen)

Plausibilisierung von Baumethoden, Bauabläufen und Rahmenbedingungen

Überprüfung sämtlicher Ausschreibungsunterlagen auf inhaltliche Kongruenz

Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Erkennen der Notwendigkeit für den Beizug von zusätzlichen Spezialisten

Die Resultate werden in einem Bericht (Vorlage Syntheseprüfung Bauausschreibung) festgehalten und anlässlich einer Sitzung präsentiert. Die im Bericht aufgezeigten Schwachstellen sind durch den Ersteller der Ausschreibungsunterlagen entschädigungslos zu korrigieren.

Grundlagen:

Sämtliche Ausschreibungsunterlagen, welche den Unternehmungen zur Verfügung gestellt werden.

Protokoll Startsitzung Ausschreibung.

Zu überprüfende Dokumente:

Besondere Bestimmungen Bau

SIMAP Publikation

Entwurf Werkvertrag

Technischer Bericht

Bauprogramm

Leistungsverzeichnisse

Pläne

Termine

Zuschlags- und Eignungskriterien

Allgemeine Dokumente

Evtl. weitere Dokumente

# Angebotsevaluation

Ziele

Fehlerfreie und vollständige Vertragsgrundlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)

Rechtsgültig unterschriebene Beilagen wie: Protokoll Bereinigungssitzung (Unternehmergespräch) usw.

Beschwerderesistente Vergabe

Reduktion von allfälligen Nachträgen durch qualitativ hochstehende Vertragsgrundlagen

Die konkret zu erbringenden Leistungen sind in Kapitel 9 beschrieben. Ergänzend gilt das «Dokument Leistungsbeschrieb Angebotsevaluation technisch- betriebswirtschaftlich».

D	 Leistungen Projektverfasser

- (Kursiv geschriebene Leistungen gelten nur für die Projektverfasser BSA)

# Projektstufe Ausschreibung

## Organisation

Berät den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen

Erstellt eine Liste der durchzuführenden Beschaffungen inkl. Terminplan

Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit dem GPL

Kontrolliert die vorhandenen, für die Ausschreibung der Bauarbeiten benötigten, Grund- und Unterlagen

Ist verantwortlich für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Beschaffung Realisierung

Stellt eine im Projekt unabhängigen Person (Schlüsselfunktion) für Syntheseprüfungen der Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung

## Ingenieurgemeinschaft

Bestimmt eine Hauptverantwortliche Person, Schlüsselfunktion, welche die Simap Publikation, den Werkvertragsentwurf und die gesamten Besonderen Bestimmungen erstellt und die Erstellung sämtlicher Ausschreibungsunterlagen leitet und für sämtliche Schnittstellen innerhalb der IG/Gemeinschaft verantwortlich ist

Erstellt zu Handen der Bauherrschaft ein Schnittstellenpapier, welches die jeweiligen Zuständigkeiten aufzeigt

Vermeidet Widersprüche zwischen den einzelnen Ingenieur-Unternehmungen

## Beschrieb und Visualisierung

Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen, Notfallmanagement Realisierung und weitere Beilagen

Legt die Vertragsbestandteile welche den Werkvertrag betreffen (Allgemeine Bedingungen SIA/VSS) fest

Schlägt vor und begründet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskriterien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

Schlägt Anreizsysteme vor

Organisiert, führt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

Arbeitet Konzepte für Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsführungen, Materialien und Konstruktion sowie der Ausschreibungspläne in geeigneten Massstäben aus

Führt eine Startsitzung Bauausschreibung gemäss Pt. 6.1 mit Vorlage (Protokoll Startsitzung PV Ausschreibung Bauleistungen) durch.

Erstellt ein generelles Bauprogramm gemäss Pt. 6.1.1

Erstellt eine Chancen- / Risiken-Analyse für die Ausschreibungsphase gemäss Pt. 6.1.2 mit Vorlage (Chancen- Risiko Matrix des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage der Startsit-zung Ausschreibung)

Erstellt eine Chancen- / Risiken-Analyse möglicher Anbieter gemäss Pt. 6.1.3 mit Vorlage (Chancen und Risiko Analyse möglicher Anbieter)

Erstellt alle relevanten Risikoanalysen für die Realisierung

Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Pläne, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollpläne und Konzept u.a.m., Gliederung gemäss Vorgaben Auftraggeber

Schreibt klar und eindeutig die erforderlichen Bauleistungen aus

Vermeidet R Positionen im Leistungsverzeichnis. Erstellt Pläne für alle ausgeschriebene R Positionen.

Weist die gemäss Besonderen Bestimmungen einzurechnenden Leistungen separat aus und zeigt auf in welche Positionen diese im Leistungsverzeichnis einzurechnen sind (keine generelle Angaben wie sind in die Einheitspreise einzurechnen)

Vermeidet Positionen und Beschreibungen nach Vorschlag Unternehmer

Berücksichtig die Bestimmungen der verschiedenen NPK Kataloge und bedingt diese nicht durch die Besonderen Bestimmungen weg

Erstellt Arbeitsbeschriebe für die Bauphasen

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente für die Qualitätssicherung beim Projekt fest, inkl. Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Leitet und koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt- und Fachplanern

Führt eine Syntheseprüfung der Ausschreibung durch einen im Projekt unabhängige Person (Schlüsselfunktion) gemäss Pt. 7.0 mit Vorlage (Syntheseprüfung Bauausschreibung) durch.

Passt die Ausschreibungsunterlagen nach erfolgter Syntheseprüfung an. (Prozess Syntheseprüfung)

Stellt die Unterlagen der Ausschreibung zusammen und gibt diese an den Bauherrn gemäss Vorgaben Auftraggeber ab

Nimmt an den Projektsitzungen „Beschaffung und Koordination“ teil

Lädt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherrn festzulegenden Kreis von Unternehmern und Lieferanten ein (Freihändige Verfahren und Einladungsverfahren)

Bereinigt die Angebote

Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

Überprüft die eingegangenen Angebote gemäss Checkliste (Angebotsüberprüfung technisch – betriebswirtschaftlich)

Verlangt und überprüft Preisanalysen gemäss dem Dokument (Mindestanforderung Angebotsüberprüfung technisch- betriebswirtschaftlich)

Führt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch

Erstellt Fragen für die Unternehmergespräche mit der Vorlage (Protokoll Technische Bereinigung Unternehmergespräch)

Analysiert und bewertet die Angebote

Wirkt mit und protokolliert die technische Bereinigung gemäss Vorlage (Protokoll Technische Bereinigung Unternehmergespräch) zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen) mit Unternehmern und Lieferanten

Überprüft fachlich Unternehmer- und Ausführungsvarianten

Erstellt die Evaluationsberichte „Angebote“, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das Evaluationsteams über die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

Stellt die Unterlagen für Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit

Stellt die Unterlagen für Rechtsmittelverfahren bereit

Passt die Kontrollpläne und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

## Kosten / Finanzen

Hilft bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Unternehmervarianten mit

Kontrolliert die eingereichten Preisanalysen auf die Einhaltung der Ausschreibungsvorgaben, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit

Ermittelt und begründet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag

Revidiert den Kostenvoranschlag

Erstellt alle notwendigen Zahlungspläne

## Termine

Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminpläne für die Projektstufe

Erstellt die provisorischen Ausführungs- und Bauphasenpläne

## Dokumentation

Ergänzende Bearbeitung von Plänen für genehmigte Ausführungsvarianten

Gibt die eingereichten Angebote an die Gesamtprojektleitung ab

Ausschreibungsunterlagen mit Synthesebericht Prüfung Ausschreibungsunterlagen

Evaluationsunterlagen

# Projektstufe: Unterlagen für die Ausführung

## Organisation

Aktualisiert seine interne Projektorganisation

Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers

Vervollständigt die Projektrisiken und -chancen mit den in der Angebotsphase von den Anbietern ermittelten Gefahren und Chancen

Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

Organisiert das Projektänderungswesen des Projektverfassers

Beantragt und beurteilt Spezialabklärungen

Schlägt Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Erstellung der Ausführungsdokumente bei Unternehmervarianten vor

Stellt die Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit bereit

Prüft und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit

Prüft die Pflichtenhefte „Tests“

Ergänzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollpläne, Freigabe, Planlieferungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Änderungswesen

Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

Ist verantwortlich für die fachgerechte Erstellung der für die Realisierung erforderlichen Unterlagen

## Beschrieb und Visualisierung

Überprüft und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

Beschafft und stellt ergänzende und aktualisierte Unterlagen zusammen

Stellt die Unterlagen für die Ausführungsbewilligungen bereit

Stellt Unterlagen für spezielle Bewilligungen bereit

Schlägt Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen für die Beweissicherung vor

Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten mit

Hilft beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb mit

Stellt die Verträglichkeit von zur Ausführung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen sicher

Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen (GP / AP) in den nachfolgenden Projektstufen umgesetzt werden

Koordiniert Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausführung der Bauwerke

Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

Erstellt die Ausführungspläne für das Messkonzept

Definiert die vom Auftraggeber benötigten spezifische Ausführungsunterlagen für die Realisierung

Koordiniert die Einbindung Übergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

Erstellt die Ausführungs-, Detailpläne, Stromlauf- und Prinzipschema

Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinführungen

Erstellt die Ausführungsunterlagen für das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

Aktualisiert die Ausführungsunterlagen gemäss Angaben Oberbauleitung / örtliche Bauleitung

Führt Vorerhebungen für Wirkungskontrollen durch

Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausführungsunterlagen der Anlagen und Installationen mit

Koordiniert fachübergreifend die Ausführungsunterlagen der Anlagen und Installationen

Überprüft die Fabrikations- und Werkstattpläne von Unternehmern und Lieferanten

Erstellt die Werkstattpläne für die Unternehmer und Lieferanten

Stellt Unterlagen für Ausführungsbewilligungen bereit

Trägt die von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Pläne ein

Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

Aktualisiert die Vorgaben zur fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung

Plant und führt Bemusterungen durch

Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausrüstungen usw. mit

Nimmt an Sitzung für die Realisierung gemäss Absprache mit Oberbauleitung bzw. örtlicher Bauleitung teil

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prüft die Ausführungsqualität (Aufgebot örtliche Bauleitung)

Kontrolliert in speziellen Fällen die Absteckung der Ausführung (Aufgebot durch örtliche Bauleitung)

Führt das Notfallmanagement für die Bauphasen nach

Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

Koordiniert die Ausführungsunterlagen

Überprüft die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausführung (Aufgebot örtliche Bauleitung)

Wirkt bei FAT – Tests 1 und 2 mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch Bauherr)

Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)

Führt ein Verzeichnis der Projektänderungen

Stellt die provisorischen und definitiven Überwachungs- und Massnahmenplänen zusammen

Überarbeitet die Planunterlagen und Listen gemäss Angaben der Oberbauleitung

Stellt die Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit bereit

Wirkt bei Baustellenführungen mit

## Kosten / Finanzierung

Überwacht und führt periodisch die Projektkostenentwicklung nach

Erstellt spezielle, vom Bauherrn beauftragte, Kostenübersichten

## Termine

Führt den definitiven Ausführungsterminplan nach

Koordiniert und integriert sämtliche baulichen Abläufe in die Terminplanung

Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsführungen und Bauprovisorien

Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen für die Ausführung (Oberbauleitung, Unternehmer, örtliche Bauleitung) und führt dieses laufend nach

Ist verantwortlich für das rechtzeitige Bereitstellen von Plänen gemäss vertraglichen Vorgaben des Auftragnehmers (Bau- und BSA Unternehmer)

Erstellt den Gesamtterminplan Bau, integriert die Terminpläne des Fachbereichs BSA, führt nach und koordiniert diesen laufend mit dem Fachbereich BSA

Erstellt den Gesamtterminplan BSA, integriert die Terminpläne der Fachingenieure T/U, K, T/G, führt nach und koordiniert diesen laufend mit den Fachbereichen T/U, K, T/G

Ist verantwortlich für die Gesamtterminkoordination

## Dokumentation

Stellt die Ausführungsdokumente aller Fachbereiche zusammen

Führt das Zentrale Handbuch BSA nach

# Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss

## Organisation

Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein

Hilft bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten mit

Ist verantwortlich für die Richtigkeit der Dokumentation

## Beschrieb und Visualisierung

Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit

Erstellt die Checklisten für die Abnahme der BSA

Plant, organisiert und überwacht die integralen Gesamttests

Wertet die Tests aus und erstellt einen Bericht

Organisiert und hilft bei der Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten mit

Organisiert und schult das Betriebspersonal der Gebietseinheit

Wirkt bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals mit

Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten für die Dokumente des ausgeführten Werkes

Beschafft und führt die Bauwerksakten, Unterhaltspläne und Überwachungspläne nach

Erstellt das Betriebshandbuch (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieb)

Übergibt die Dokumente des ausgeführten Werkes an den Auftraggeber

Übergibt die im Ereignisordner (Weisser Ordner) nachzuführenden Änderungen dem Auftraggeber

Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM und Projekthandbuch

Plant, organisiert und überwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

Erhebt die notwendigen Angaben für die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen Fazits

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlägen

## Kosten / Finanzierung

Stellt die Endkosten Werk- und Lieferverträge mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projektperimeter gegenüber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemäss Vorgaben Auftraggeber in der Phase Projektierung zusammen

## Termine

Erstellt einen Terminplan für die Inbetriebnahme

Erstellt den detaillierten Ablauf des integralen Gesamttests BSA

Erstellt den Inbetriebsetzungsterminplan der Anlagen und Installationen

Erstellt die DAW Unterlagen bis spätestens 5 Monate nach Bauwerkabnehme

Kontrolliert die DAW Unterlagen der BSA Unternehmungen und holt diese für die Abnahme einer BSA Anlage

## Dokumentation

Beschafft und führt die für Betrieb, die Überwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie Pläne und Unterlagen des ausgeführten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Erstellt die Unterhaltspläne für die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Absprache mit der Umweltbaubegleitung

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit

Trägt die Daten für die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab

Wirkt bei der Übergabe der Anlagen und Installationen mit

Führt die während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen in die Pläne des ausgeführten Bauwerks nach (Rotstiftpläne)

Führt die Fachkoordinationspläne nach

Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Verträge ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

Führt die auf Datenträger gespeicherten Daten an Veränderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / örtliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemäss Vorgaben Bauherr

Erstellt alle Unterhaltspläne für die ökologischen Ersatzmassnahmen