## A_Aktivitäten
[5 empty] | Woche: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr. | Beschreibung | Leitfaden | Durchführung | Termin | S | 1: Vorbereitung; 9: Durchführung
Vorbereitungsarbeiten
101 | Verwaltungsvereinbarung mit ASTRA unterschreiben | 3.1 | Kanton
102 | Datennutzungsvertrag zwischen swisstopo und Kanton abschliessen |  | Kanton, swisstopo | bar: 1
103 | Verantwortlicher Mitarbeiter für die FA LV bestimmen | 3.2 | Kanton
104 | Einführungsplan erstellen | 3.3 | Kanton
105 | Verträge mit externen Leistungserbringern (LE) unterzeichenen | 3.4 | Kanton
106 | Betriebsorganisation Kanton festlegen | 3.5 | Kanton
107 | Zugang zur zentralen Installation beim BIT sicherstellen | 3.6 | kantonale Informatik
108 | Benutzer, Organisationseinehiten, Rollen und Rechte bestimmen | 3.7 | Kanton
109 | Ausbildung planen und vorbereiten | 3.8 | ASTRA
110 | Spezifikation Datenmigration festlegen | 3.9 | swisstopo
111 | Daten LV für Migration vorbereiten | 3.10 | Kanton | bar: 1
112
113
Durchführung
201 | Einführungsplan nachführen | 4.1 | Kanton | bar: 9
202 | Mandant, Rollen und Benutzer in MISTRA eröffnen | 4.2 | ASTRA | bar: 10
203 | Allgemeine Konfiguration einstellen | 4.3 | Unit Solutions | bar: 11
204 | Daten LV für Migration liefern | 4.4 | Kanton | bar: 2
205 | Datenmigration durchführen | 4.5 | swisstopo |  |  | 7: ca. 2 Monate
206 | Datenintegration durchführen | 4.6 | Unit Solutions | bar: 11 to 12
207 | Konfiguration und Daten prüfen | 4.7 | Kanton | bar: 12
208 | Meilenstein Vorabnahme | 4.8 | Kanton, ASTRA | bar: 13
209 | Mandant im Abnahmesystem BIT installieren | 4.9 | BIT | bar: 14
210 | Benutzer ausbilden | 4.10 | Schulungsleiter LV | bar: 15 to 16
211 | Mandant im Produktionssystem BIT installieren | 4.11 | BIT | bar: 14
212 | Betriebsorganisation Kanton einführen | 4.12 | Kanton | bar: 15
213 | Meilenstein Betriebsaufnahme | 4.13 | Kanton | bar: 16
214
215

## B_Rollenbeschreibung
LDAP Rolle | [6 empty] | Beschreibung
Übergeordnete Rollen
Administrator I (LV_ConfMgr) | [5 empty] |  | Globale Standards definieren (Kataloge) Geometrien (global) aktualisieren (nur im Rahmen des Regelkreises) LV-Daten global (ganze Schweiz) historisieren (Shape-file) Berichte erstellen.
Mandantenspezifische Rollen (XX : Mandant Kürzel) | [6 empty] | Für jeden Mandanten wird der gleiche Satz von Rollen eingerichtet
Administrator II (LV_XX_DataMgr) | [5 empty] |  | Mandanten-Daten exportieren und importieren Mandanten-LV-Daten historisieren (Shapefile) Bericht erstellen
Usermanager (LV_XX_UserMgr) | [5 empty] |  | Ist zuständig für die Zuweisung der LV Rollen des Mandanten im MISTRA Portal.
Anwender I Wandern (LV_XX_OperWandern) | LV_CH_OperWandern | LV_CH_OperWandern | LV_CH_OperWandern | LV_CH_OperWandern | LV_CH_OperWandern |  | TLM-Segmente verwalten, TLM-Segmente im Zuständigkeitsbereich des Mandanten splitten, Wander-Wege verwalten, Wander-Routen verwalten, Signalisation verwalten, Distanzen / Wegzeiten / Höhenprofile berechnen. Bericht erstellen, Karte erstellen, Mandanten-Pendenzen genehmigen / ablehnen.
Anwender III Wandern (LV_XX_UserWandern) | LV_CH_UserWandern | LV_CH_UserWandern | LV_CH_UserWandern | LV_CH_UserWandern | LV_CH_UserWandern |  | Auf die Daten des Mandanten lesend zugreifen Bericht erstellen, Karte erstellen, Distanzen, Wegzeiten, Höhenprofile berechnen / erstellen.
Anwender I Velo (LV_XX_OperVelo) | LV_CH_OperVelo | LV_CH_OperVelo | LV_CH_OperVelo | LV_CH_OperVelo | LV_CH_OperVelo |  | TLM-Segmente verwalten, TLM-Segmente im Zuständigkeitsbereich des mandanten splitten, Velo-Wege verwalten, Velo-Routen verwalten, Signalisation verwalten, Distanzen, Wegzeiten, Höhenprofile berechnen / erstellen Bericht erstellen, Karte erstellen, Mandanten-Pendenzen genehmigen / ablehnen.
Anwender III Velo (LV_XX_UserVelo) | LV_CH_UserVelo | LV_CH_UserVelo | LV_CH_UserVelo | LV_CH_UserVelo | LV_CH_UserVelo |  | Auf die Daten des Mandanten lesend zugreifen Bericht erstellen, Karte erstellen, Distanzen, Wegzeiten, Höhenprofile berechnen / erstellen.
Anwender I MtB (LV_XX_OperMtB) | LV_CH_OperMtB | LV_CH_OperMtB | LV_CH_OperMtB | LV_CH_OperMtB | LV_CH_OperMtB |  | TLM-Segmente verwalten, TLM-Segmente im Zuständigkeitsbereich des mandanten splitten, MTB-Wege verwalten, MTB-Routen verwalten, Signalisation verwalten, Distanzen, Wegzeiten, Höhenprofile berechnen / erstellen Bericht erstellen, Karte erstellen, Mandanten-Pendenzen genehmigen / ablehnen.
Anwender III MtB (LV_XX_UserMtB) | LV_CH_UserMtB | LV_CH_UserMtB | LV_CH_UserMtB | LV_CH_UserMtB | LV_CH_UserMtB |  | Auf die Daten des Mandanten lesend zugreifen Bericht erstellen, Karte erstellen, Distanzen, Wegzeiten, Höhenprofile berechnen / erstellen.
Anwender I FaG (LV_XX_OperFaG) | LV_CH_OperFaG | LV_CH_OperFaG | LV_CH_OperFaG | LV_CH_OperFaG | LV_CH_OperFaG |  | TLM-Segmente verwalten, TLM-Segmente im Zuständigkeitsbereich des Mandanten splitten, FäG-Wege verwalten, FäG-Routen verwalten, Signalisation verwalten, Distanzen, Wegzeiten, Höhenprofile berechnen / erstellen Bericht erstellen, Karte erstellen, Mandanten-Pendenzen genehmigen / ablehnen.
Anwender III FaG (LV_XX_UserFaG) | LV_CH_UserFaG | LV_CH_UserFaG | LV_CH_UserFaG | LV_CH_UserFaG | LV_CH_UserFaG |  | Auf die Daten des Mandanten lesend zugreifen Bericht erstellen, Karte erstellen, Distanzen, Wegzeiten, Höhenprofile berechnen / erstellen.

## C_MISTRAUSER (LDAP)
Benutzeranmeldeliste MISTRA-LV | [8 empty] | Mandant: | XX | [7 empty] | Von Kanton mit Text zu füllen
[10 empty] | (Kantonskürzel) | [7 empty] | Von PL zu füllen
Bitte pro Benutzer zwei Zeilen ausfüllen, wenn die Berechtigungen für das Abnahme- bzw. Produktionssystem unterschiedlich sind. | [17 empty] | Von Kanton mit X zu füllen
Organisation: |  |  | Kanton XX | [11 empty] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Benutzerinformationen | [14 empty] | Übergeordnete Rolle | Mandantenspezifische Rollen
Was [Alt oder Neu] | UE Nr. [Benutzername] | Anrede | Name | Vorname | Amt | Abteilung | Strasse | PLZ | Ort | Tel. | Email | A: Abnahme System | P: Produktions System | Applikation Sprache (DE / FR / IT) | LV_ConfMgr Administrator I | LV_XX_DataMgr Administrator II | LV_XX_UserMgr Usermanager | LV_XX_OperWandern Anwender I Wandern | LV_XX_UserWandern Anwender III Wandern | LV_XX_OperVelo Anwender I Velo | LV_XX_UserVelo Anwender III Velo | LV_XX_OperMtB Anwender I MtB | LV_XX_UserMtB Anwender III MtB | LV_XX_OperFaG Anwender I FaG | LV_XX_UserFaG Anwender III FaG | Name
0
0
0
0
0
0
Unterschrift MISTRA-Verantwortlicher |  |  |  |  | Unterschrift Anwendungsverantwortlicher LV

## D_Kanton
Anhang D: Kantons-Konfiguration
Behördenverbindlichkeit Quelle
Die Behördenverbindlichkeits-Quelle ist eine Eigenschaft der Wege, welche pro Mandant unterschiedliche Einträge hat. Bitte geben Sie für Ihren Mandanten die zugehörigen Werte an. Falls Sie bereits für die Migration eine Zuordnung zu den «Dummy» Einträgen gemacht haben, tragen Sie bitte diese ein.
Aktuell | Neu
Dummy100
Dummy200
Dummy300
Dummy400
Dummy500
Dummy600
Dummy700
Dummy800
Dummy900
Mandanten Einstellungen
Bitte geben Sie an, welche LV-Art Ihr Mandant unterstützen soll.
| Wandern | Velo | MTB | FäG
LV Art unterstützen
Bitte geben Sie an, für welche Entitäten Ihr Mandant Pendenzen bekommen soll.
| TLM-Segment | Weg | Route | Signalisation
Pendenzen bekommen