## Tabelle1
EES Liste de contrôle pour l’examen de l’offre sur les plans technique et économique
Statut date
| Étapes | GPL | BAMO | DLT/APR | PL | TPL | Externe | ENT | Remarque
1 | Ouverture des offres | [7 empty] | Selon le manuel de l'OFROU
2 | Examen de l'exhaustivité | I |  | R
3 | Examen des critères d'adéquation | [7 empty] | Selon le manuel de l'OFROU
4 | Décision de poursuivre | [7 empty] | Selon le manuel de l'OFROU
5 | Examen des critères d'adjudication | [7 empty] | Selon le manuel de l'OFROU
6 | Contrôle arithmétique | [7 empty] | Selon le manuel de l'OFROU
7 | Evaluation du prix et des critères d'adjudication | [7 empty] | Selon le manuel de l'OFROU
8a | Comparaison des différents devis descriptifs, identification des analyses de prix supplémentaires à exiger
8b | Examen et comparaison des bases de coûts avec les analyses de prix exigées dans l'appel d'offres conformément au cahier d'offre | I | I | R | C | C | C
9 | Vérification du rapport technique quant aux différences par rapport à l'appel d'offres ainsi qu'aux éventuelles réserves de l'entrepreneur qui y figurent | I | C | R | C | C | C
10 | Vérification et évaluation des réserves | I | C | R | C | C | C
11 | Vérification technique des indications de l'entrepreneur | I |  | R | C
12 | Vérification détaillée du programme des travaux de l'entrepreneur (respect des délais, étapes clés conditions cadres, etc.) | I | C | R | C | C | C
13 | Comparaison/évaluation de toutes les offres (des différents prix unitaires) | I | I | R | C | C | I
14 | Établissement de la liste des analyses de prix complémentaires à demander au soumissionnaire | C | C | R | C | C | C
15 | Élaboration du catalogue de questions pour la clarification (entretien avec l'entrepreneur) et envoi aux différents entrepreneurs | C | C | R | C | C | C | I/C
16 | Évaluation des analyses de prix complémentaires | I | C | R | C | C | C
17 | Analyse des réponses de l'entrepreneur et préparation de l'entretien avec l'entrepreneur | C | C | R | C | C | C
18 | Clarification avec l'entrepreneur selon modèle (visa valable) | R | C | C | C | C | C | C
19 | Éventuels compléments (visa) | C | I | R | C |  | I | C
20 | Contrôle des compléments remis ultérieurement | I |  | R |  |  | I
21 | Rectification de tous les documents | I | C | R | C |  | I | I/C
22 | Demande d'adjudication | R | I | E | I |  | I | I
| Responsable | R
| Exécution si R n'est pas = E | E
| Collaboration | C
| Information | I
ITALIQUES = PONCTUEL
Observations concernant les étapes de travail
1 | Ouverture des offres | Se fait en présence de 2 personnes du maître d'ouvrage Le nom du soumissionnaire, la date de réception et le montant de l'offre sont enregistrés | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme | Erfolgt mit 2 Personen Bauherr Aufgenommen wird der Name des Anbieters, das Eingangsdatum und die Eingabesumme
2 | Examen de l'exhaustivité | Examen de l'exhaustivité des documents reçus conformément à l'appel d'offres | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente auf Vollständigkeit gemäss der Ausschreibung
| Page de garde | Signée
| Devis descriptif | Tous les champs libres… sont remplis
Toutes les indications figurent dans le document
Toutes les offres de prix sont faites
Pas de prix négatifs (sauf si autorisés)
Prix cohérents entre les CAN
Prix plausibles par rapport aux autres soumissionnaires
| Indications de l'entrepreneur | Toutes les indications requises figurent dans le document
Certificat QS valable
Certificats d'assurance fournis et valides
Part de la prestation des sous-traitants par rapport à la valeur totale correcte
Réserves correctes
| Pièces jointes par le maître d'ouvrage | Caution solidaire signée
3 | Examen des critères d'adéquation | Examen des documents déposés conformément aux prescriptions de l'appel d'offres | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung
Références de l'entrepreneur selon SIMAP fournies
Références des personnes clés selon SIMAP fournies
Preuve de la rentabilité fournie et suffisante
Preuve de la disponibilité fournie et suffisante
Preuve des sous-traitants fournie et suffisante
4 | Décision de poursuite | Les soumissionnaires qui ne satisfont pas à un critères d'aptitude sont exclus | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen | Erfüllt ein Anbieter ein Eignungskriterium nicht, wird er ausgeschlossen
5 | Examen des critères d'adjudication | Examen et évaluation des documents déposés | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfen und Bewerten der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung
6 | Contrôle arithmétique | Effectué par l'APR de l'appel d'offres
7 | Evaluation du prix et des critères d'adjudication | Examen des documents déposés conformément aux prescriptions de l'appel d'offres | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung | Prüfung der eingegangenen Dokumente gemäss den Vorgaben der Ausschreibung
8a | Comparaison des différents devis descriptifs, identification des analyses de prix supplémentaires à exiger
8b | Examen et comparaison des bases de coûts avec les analyses de prix exigées dans l'appel d'offres conformément au cahier d'offre | Vérification de la concordance entre les indications de rendement figurant dans les analyses de prix et le programme des travaux, incluant un contrôle de plausibilité des indications quant à la taille des équipes et au choix des engins
9 | Vérification du rapport technique quant aux différences par rapport à l'appel d'offres ainsi qu'aux éventuelles réserves de l'entrepreneur qui y figurent | Le rapport technique de l'entrepreneur doit être comparé au rapport technique de l'APR en vue d'y repérer des divergences ; les éventuelles réserves figurant dans le rapport de l'entrepreneur doivent être exclues lors de l'entretien d'adjudication. Les plausibilités des travaux décrits doivent être vérifiées
10 | Vérification et évaluation des réserves | Les réserves doivent être clarifiées lors de l'entretien d'adjudication (cela pourrait également conduire à une exclusion)
11 | Vérification technique des indications de l'entrepreneur | La qualité et la faisabilité des indications techniques du soumissionnaire (mesures de bruit, rapports statiques, méthodes de travail, matériaux alternatifs, etc.) doivent être vérifiées
12 | Vérification détaillée du programme des travaux de l'entrepreneur (respect des délais, jalons, conditions cadres, etc.) | En particulier, vérification du déroulement prévu des travaux, du respect de toutes les conditions cadres requises, du respect des jalons, de la plausibilité et du respect des consignes de logistique. Il convient de préparer des questions sur les points critiques en vue de l'entretien d'adjudication
13 | Comparaison/évaluation de toutes les offres (des différents prix unitaires) | Les prix unitaires les plus élevés et les plus bas doivent être comparés entre les soumissionnaires au moyen d'une liste de montants décroissants
14 | Établissement de la liste des analyses de prix complémentaires à exiger | Des analyses de prix supplémentaires doivent être requises en vue de l'entretien d'adjudication si des prix unitaires paraissent irréalistes ou en complet décalage par rapport aux autres offres
15 | Élaboration du catalogue de questions pour l'entretien avec l'entrepreneur et envoi aux différents entrepreneurs | Voir modèles. Les prix irréalistes doivent être confirmés individuellement par l'entrepreneur avec l'indication que l'article sera réalisé à ce prix
16 | Évaluation des analyses de prix complémentaires | Lors de l'évaluation, il convient de veiller à ce que tous les éléments de coûts requis soient correctement indiqués et que les valeurs de prestations soient plausibles et cohérentes avec le programme des travaux
17 | Analyse des réponses de l'entrepreneur et préparation de l'entretien avec l'entrepreneur | Vérification des réponses par rapport aux conditions de l'appel d'offres
18 | Entretien avec l'entrepreneur selon modèle (visa valable) | Voir modèle.
19 | Éventuels compléments(visa) | Les compléments remis ultérieurement doivent être valablement signées
20 | Contrôle des compléments | Exhaustivité
21 | Rectification de tous les documents | Par l'APR
22 | Demande d'adjudication | Par la DGP sur mandat de l'APR et éventuellement du BAMO