## Funktionendiagram
Projektbezeichnung
FUNKTIONENDIAGRAMM | [12 empty] | Stand: XX.XX.20XX
A | Antrag stellen | M | Mitarbeiten | Projektsteuerung | Gesamtprojektler ASTRA | Fachstellen Kanton & Stadt | Fachspezialisten ASTRA | Gebietseinheit | Information + Kommunikation | Sicherheit + Verfügbarkeit | Externe Oberbauleiteung / BHU | Flankierende Massnahmen | Umweltbaubegleitug | Projektverfasser | Bauleitung | Unternehmer | (…)
D | Durchführung (Erstellung) | P | Protokoll
E | Entscheidung
F | Freigabe
G | Genehmigung
I | Information
K | Kontrolle
KO | Koordination
|  |  |  | PS | GPL | FKS | FaS | GE | I+K | Si+V | EOBL | FlaMa | UBB | PV | BL | UN | (…)
1 | Organisation
1.1 | Projektübersicht
Projektstrukturierung | bar: PS to UN
| Projekthandbuch |  |  | GPL: F; EOBL: D; FlaMa: I; UBB: I; PV: I; BL: I
1.2 | Projektorganisation
| Organigramm |  |  | I | F | I | I | I | I | I | D/KO | I | I | D | D | D
Funktionendiagramm | bar: F; D/KO
Koordination mit Bundes- und kantonalen Amtsstellen | bar: F; D/KO
Koordination der Teilprojekte TP 3 - 5 | bar: F; D/KO
Koordination mit Teilprojekt TP 2 | bar: F; D/KO
Adressverzeichnis | bar: D/KO
Ferienabwesenheiten | bar: D/KO
1.3 | Sitzungswesen
| Sitzungskalender |  |  | F: F; D/KO: D; I: M; D: M; D: M
| Teilnahme, Protokollierung |  |  | I: gemäss Sitzungsmatrix
| Pendenzenliste |  |  | I: gem. Protokoll-Verantwortung; D/KO: KO; I: gem. Protokoll-Verantwortung
| Beschlussliste |  |  | I: gem. Protokoll-Verantwortung; D/KO: KO; I: gem. Protokoll-Verantwortung
1.4 | Dokumentenwesen
Dokumentenbezeichnung | bar: F; D/KO
| Projektdokumentation |  |  |  | I |  |  | I | D | D | KO | D | D | D | D | D
1.5 | Dokumentenfluss
| Genehmigung Ausführungsunterlagen Bau |  |  | F: F; I: M; I: M; I: M; D/KO: D; D: A
| Genehmigung Planunterlagen |  |  | F: F; I: M; I: M; D/KO: D; D: A
| Genehmigung Ausführungsunterlagen BSA |  |  | F: F; I: M; I: M; I: M; D/KO: D; D: A
| Festlegen Verteilschlüssel |  |  | F: G; D/KO: KO; D: D; D: D
1.6 | Projektplattform
Administration / Verfügbarkeit | bar: F; D/KO
Überwachung / Strukturierung | bar: F; D/KO
| Informationslieferung |  |  |  | I |  |  | M | M | M | KO | M | M | M | M
1.6 | Berichtswesen
Projektjournal | bar: I to F; D/KO
| Standbericht (halbjährlich) |  |  | F: I; I: I; D/KO: KO; D: D; D: D
| Cockpit (quartalsweise) |  |  | I | F |  | I | I | I | M | D | M |  | M | M
2 | Prozesse
(…)
3 | Terminmanagement
3.1 | Phase Terminplanung (Phase Planung, Submission)
| Gesamtterminprogramm |  |  | F: I; D/KO: D/KO; I: I; D: D; D: I; D: I
| Übersichtsterminprogramm |  |  | I: I; I: I; I: I; I: I; I: I; D/KO: D/KO; I: I
| Detail-Terminprogramm |  |  | D/KO: KO; D: D; D: I; D: I
| Meilensteine |  |  | F: I; D/KO: KO; D: D; D: I; D: I
3.2 | Phase Terminüberwachung (Phase Ausführung)
| Gesamtterminprogramm |  |  | I: I; F: I; D/KO: D/KO; D: I; D: I
| Übersichtsterminprogramm |  |  | I: I; I: I; I: I; I: I; I: I; D/KO: D/KO; I: I
| Koordinations-Terminprogramm |  |  | I: I; I: I; D/KO: D/KO; D: I; D: I
| Detail-Terminprogramm |  |  | F: I; D/KO: I; D: D/KO; D: D/KO
| Massnahmen bei Abweichungen |  |  | F: E; D/KO: A/KO; D: A; D: A; D: A
4 | Kosten
4.1 | Kostenmanagement
| Stufe Gesamtprojekt |  |  | I: I; F: E; D/KO: D
| Stufe Teilprojekt |  |  | F: E; I: I; I: I; D/KO: KO; D: D; D: M
| Stufe Unternehmer |  |  | F: E; I: M; D/KO: KO; D: D; D: M
Soll - Ist Vergleich | bar: F; D/KO; D to D
| Massnahmen bei Abweichungen |  |  | F: E; I: M; D/KO: KO; D: A; D: A; D: M
| Endkostenprognose je Stufe |  |  | I | I |  | I | M |  |  | D |  |  | D | D | M
| Inventarobjekte / Kostenkonten (D durch IC ASTRA) |  |  | F: K/(D); D/KO: M
4.2 | Vertrags- und Rechnungswesen
| Auftragsschreiben (< 10'000 CHF) |  |  | F: D; D/KO: I; D: M
Regieaufträge | bar: F; D/KO; D
| Honorarrechnungen |  |  | F: G; D/KO: D/K; I: D; D: D
| Baurechnungen |  |  | F: G; D/KO: K; D: M; D: K; D: D
| Regierechnungen |  |  | F: I; D/KO: K; D: K; D: D
| Garantie-Dokumente |  |  | F: I; D/KO: KO; D: D; D: M
5 | Qualitätsmanagement
| Übergeordnete Projektziele |  |  | I: I; F: F; I: I; D/KO: D; D: M
| Q-Schwerpunkte |  |  | I: I; F: F; I: I; D/KO: D; D: M
| Nutzungsvereinbarung |  |  | F: G; D/KO: K; D: D
| Projektbasis |  |  | F: G; D/KO: KO; D: D
| Kontrollplan |  |  | F: I; I: I; D/KO: K; D: M; D: D
| Prüfplan |  |  | F: I; I: I; D/KO: KO; D: K; D: D
6 | Sicherheit
| (…) |  |  | I: gemäss Gruppe Sicherheit und Verfügbarkeit
7 | Information + Kommunikation
| Sitzungswesen |  |  | I: siehe Punkt 1.3: Sitzungswesen
| Internetplattform |  |  | F: F; D/KO: D/KO; I: M; D: M
| Medienmitteilungen |  |  |  | F |  |  |  | D | M | M | M | M | M | M
Veranstaltungen | bar: F to I; I; D/KO
8 | Ausschreibung
| Ausschreibungsplan |  |  | F: G; D/KO: K; D: D
| KBOB Submissionsdokumente Dienstleistung |  |  | F: K/G; D/KO: D
| KBOB Submissionsdokumente Bauleistung |  |  | F: G; D/KO: K; D: D
| Eignungs- und Zuschlagskriterien inkl Unterkriterien und Gewichtung |  |  | F: G; D/KO: K; D: D
Leistungsverzeichnis, Besondere Bestimmungen | bar: F; D/KO; D
| SHAB-Publikation |  |  | F: G; D/KO: K; D: D
| Offertvergleich, Evaluationsbericht Dienstleistung (beachte UKR) |  |  | F: K/G; D/KO: D
| Offertvergleich, Evaluationsbericht Bauleistung (beachte UKR) |  |  | F: G; D/KO: K; D: D
Verträge (beachte UKR) | bar: F; D/KO; D
| Formulare A (beachte UKR) |  |  | F: G; D/KO: K; D: A
Formulare C (beachte UKR) | bar: F; D/KO
| Projekt- und Verlaufsliste (Formular B) |  |  | F: K/G; D/KO: D
Nachtrag ASTRA (beachte UKR) | bar: F; D/KO
Beizug Jurist ASTRA | bar: F; D/KO; D to D
9 | Realisierung
9.1 | Ausführungsprojekt
| Ausführungsprojektierung |  |  | F: F; D/KO: KO; I: K; D: D; D: M
| Genehmigung Ausführungsunterlagen |  |  | I: gemäss 1.5 Dokumentenfluss
Berichterstellung | bar: F; I to I; D to D
9.2 | Ausführung
| Erstellen Werkvertrag |  |  | F: G; D/KO: KO; D: M; D: D; D: M
Baujournal | bar: F; D
| Alarmierungs- und Rettungskonzept |  |  | I: D; D/KO: KO; D: I; D: D
Massnahmen zur Einhaltung der Arbeitssicherheit | bar: D
Überwachung der Ausführung (Qualität) | bar: D/KO; D to D
Kontrolle der Materialien und Lieferungen | bar: D to D
| Prüfen Anträge Unternehmer auf Auswirkungen Q/K/T | [15 empty] | A | bar: D/KO; D
| Nachtragsofferten Dienstleistung (beachte UKR) |  |  | F: G; D/KO: K; D: D
| Nachtragsofferten Bauleistung (beachte UKR) |  |  | F: G; D/KO: K; D: M; D: K; D: D
10 | Projektänderungswesen
| Projektänderungsanträge |  |  | F: G; I: P; D/KO: D/KO; D: D; D: D
Übersicht Projektänderungsanträge führen | bar: F; D/KO
11 | Schlussarbeiten
(…)
| Ablauf Abnahme |  |  | F: F; D/KO: KO; D: M; D: D; D: M | M
12 | Archivierung
(…)
| Angaben zu DAW |  |  | F: I; I: K; I: K; D/KO: F; D: D; D: D; D: D