## Tabelle1
Désignation du projet :
Projet partiel :
Lot :
Auteur du projet :
Plan d’appel d’offres en procédure ouverte
|  | Qui ? | Intervalle [jours civils] |  | État escompté | État réel | Remarque
|  |  | Prescrit | Effectif
Élaboration des documents d’appel d’offres et
de l’appel d’offres simap pour consultation |  | APR | 20 | 20
Examen des documents |  | OFROU | 28 | 28
Clarification des documents |  | APR | 10 | 7
Envoyer l’appel d’offres en 2 langues à simap |  | OFROU | 3
Date de publication |  | simap | 3
Délai de recours |  | Soumissionnaire | 20 | 20 | *)
Commande et |  | Soumissionnaire
remise des documents pendant l’appel d’offres |  | OFROU
Soumission (en général 40 jours à compter de la publication) |  | Soumissionnaire | 40 | 40
Visite des lieux (cas exceptionnel) : 3 à 4 jours à partir
du début de la mise en soumission
Échange de questions-réponses 18 à 20 jours à partir du début de la mise en soumission, resp. 15 jours au minimum avant la remise des offres
| Dépôt des questions jusqu’au |  |  | 18
| Envoi des réponses |  |  | 20
Date limite de dépôt des offres, puis ouverture des offres
et information des soumissionnaires (fourchette de prix) |  | OFROU | 7 | 7
Comparaison des offres et proposition d’adjudication |  | APR
– sans négociation complémentaire |  |  | 21 | 21
– avec négociation complémentaire |  |  | 42
Adjudication, notification de l’adjudication |  | OFROU | 14 | 14
Date de publication de l’adjudication, puis
courriers d’acceptation, de refus |  | OFROU | 7 | 7
Délai de recours à compter de la notification de la décision |  | Soumissionnaire | 20 | 20 | *)
Débriefing à la demande du soumissionnaire |  | OFROU
Signature du contrat d’entreprise, début des travaux (AVOR) |  | APR/OFROU
Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU
Filiale Zofingen