## Table 1
Projektbezeichnung
MATRIX DOKUMENTENGENEHMIGUNG | [12 empty] | Stand: XX.XX.20XX
|  |  |  | GPL | EOBL | PV | UN | BL | Dritte
Legende |  |  |  | Gesamtprojektler ASTRA (inkl. Stv.) | Externe Oberbauleitung / BHU | Projektverfasser, Fachplaner | Unternehmer | Bauleitung | ASTRA: Kontrolle und Betrieb | ASTRA: Fachspezialisten | Polizei | Gebietseinheit zentras BSA Team EMK | Fachstellen Kanton
E | Erstellung | Ersteller des Dokuments
M | Mitarbeit | Mitarbeit an Dokument
V | Vernehmlassung | Dokument wird durch diese Instanz vernehmlasst
V3 | Vernehmlassung | durch TP3
P | Prüfung | Dokument wird durch diese Instanz geprüft
F | Freigabe | Dokument wird durch diese Instanz freigegeben
I | Information | Dokument zur Informationan dieser Instanz zugestellt
|  |  |  | GPL | EOBL | PV | UN | BL | F3-EP | FaS | Pol | GEX | FK
| Dokumentenbezeichnung |  | Bemerkungen
A | Übergeordnet
| Werkverträge |  | Fertigstellung und Versand durch ASTRA | F | P |  |  | E
| Berichte Si + V |  |  | F | P |  |  |  | V | V | V | V
| Umweltverträglichkeit (UVB) |  |  | F | P |  |  |  |  | V |  |  | V
| Terminprogramm übergeordnet |  |  | F | P | E |  | V
Kommunikation:
| - Konzept |  | Freigabe Konzept durch Projektsteuerung | V | P |  |  |  |  | F
| - Medienmitteilungen, Flyer |  |  | V | P |  |  |  |  | F
| - Infoanlässe |  |  | V | P |  |  |  |  | F
| - Internetplattform |  |  | V | P |  |  |  |  | F
| - Standberichte |  |  | F | E |  |  | V
B | Dokumente Verkehr
| Verkehrsphasenpläne |  |  |  | V | E |  |  | F
| TESI-Unterlagen |  | Ausführung wird derzeit abgeklärt |  |  | E |  |  | F |  | V
| Notfallpläne |  | Ausführung wird derzeit abgeklärt |  | E |  |  | V | F |  | V | V
| S+M-Pläne (Endzustand) |  |  | F | P | E |  | P | V | F | V | V
| Notfallkonzept |  |  | F | V | E |  |  |  | P | V | V
| VMP-Pläne |  |  |  | E |  |  |  |  | F |  | V
| Flank. Massnahmen Verkehr |  |  | F | V | E |  |  | P | V |  |  | V
| Sperrungsgesuch auf Autobahn |  |  |  | E
| Freigabe Verkehr |  |  | V | V |  | E | P |  |  | F | V
| Meldung über Service und Unterhalt an Anlagen im Bereich der Gebietseinheit X zentras | [6 empty] | E |  |  |  | F
C | Submissionsunterlagen
| Besondere Bestimmungen |  |  | F | P | E |  | V
| Leistungsverzeichnisse |  |  | F | P | E |  | V
| weitere Dokumente |  |  | F | P | E |  | V
| Publikationstext |  |  | F | P | E
D | Ausführungsunterlagen Bau
| Nutzungs- und Sicherheitsplan |  |  | F | V | E |  |  |  | V
| Berechnungen (Statik, Hydraulik, Lehrgerüst) |  |  |  | F | E |  | V
| Terminplan Bau |  | Siehe Kap. 2
Unterlagen zur Ausführung
| - Situationen, Übersichten (Block- und Koordinationspläne) |  | Stufe C | F | V | E |  | P |  |  |  | V
| - Konstruktionspläne (Sifon, Detail Bankette, etc.) |  | 1. Serie Stufe B, 2. Serie Stufe A |  | V | E | V | P, F
| - Schalungspläne |  | 1. Serie Stufe B, 2. Serie Stufe A |  | V | E | V | P, F
| - Bewehrungsspläne & Listen |  | Stufe A |  |  | E |  | P, F
| - Stück-, Materiallisten Stahl |  | Stufe A |  |  | E |  | P, F
| - Absteckungspläne (Koordinatenliste, Deckenbuch) |  | Stufe C | F | V | E |  | P
| - Kontroll- und Prüfpläne |  | Stufe C | F | V | E |  | P
| - Pläne Vorspannung (Querträger) |  | 1. Serie Stufe B, 2. Serie Stufe A |  | V | E | V | F, P
| - Kabelschächte (Spezialschächte) |  | 1. Serie Stufe B, 2. Serie Stufe A |  | V | E |  | F, P |  |  |  | V
| - Kabelführungspläne inkl. Standardschächte |  | 1. Serie Stufe B, 2. Serie Stufe A |  | V | E |  | F, P
| - Plangrundlagen Ausrüstung (Türen + Tore, etc.) |  | Stufe C | F | V | E |  | P |  |  |  | V
Berichte + Gutachten
| - Geologie |  |  | F | P |  |  |  |  | V
| - Entwässerung |  |  | F | P | E |  |  |  | V |  | V | V
| - Umwelt (Luft, Lärm, Erschütterung) |  |  | F | P |  |  |  |  | V |  |  | V
| - Materialisierung / Produktewahl des UN |  | z.B. Belagsaufbau, Schächte, etc. | F |  | P | E |  |  | V |  | V
E | Ausführungsunterlagen BSA (Der Genehmigungsablauf für BSA wird später geregelt)
Realisierungspflichtenhefte
| - Systemaufbau/ Anlagebeschrieb/Funktionen |  | Stufe A |  |  | M | E | F |  |  |  | V
|  |  | Stufe B |  | F | M | E | P |  |  |  | V
|  |  | Stufe C | F | P | M | E | P |  |  |  | V
| - Bedienung/ MMI/ Integration UeLS/ DP- Listen |  | Stufe A |  |  | M | E | F |  |  |  | V
|  |  | Stufe B |  | F | M | E | P |  |  |  | V
|  |  | Stufe C | F | P | M | E | P |  |  |  | V
| - Schulungskonzept/ Prüfplan |  | Stufe A |  |  | M | E | F |  |  |  | V
|  |  | Stufe B |  | F | M | E | P |  |  |  | V
|  |  | Stufe C | F | P | M | E | P |  |  |  | V
Ausführungsdokumente
| -generell |  | Stufe A |  |  | M/E | E | F |  |  |  | V
|  |  | Stufe B |  | F | M/E | E | P |  |  |  | V
|  |  | Stufe C | F | P | M/E | E | P |  |  |  | V
| - Signalisationspläne |  | Stufe A |  |  | E |  | F |  |  | V | V
|  |  | Stufe B |  | F | E |  | P |  |  |  | V
|  |  | Stufe C | F | P | E |  | P | V | F | V | V
| - Raumdispostionen |  | Stufe A |  |  | E |  | F/V3 |  |  |  | V
| - (mit baulichen Angaben) |  | Stufe B |  | F | E |  | P/V3 |  |  |  | V
|  |  | Stufe C | P | P | E |  | P/V3 |  |  |  | V
| - Trasse/ Rohranlagen |  | Stufe A |  |  | E |  | F/V3 |  |  |  | V
|  |  | Stufe B |  | F | E |  | P/V3 |  |  |  | V
|  |  | Stufe C | F | P | E |  | P/V3 |  |  |  | V
Administrative Dokumente
| - generell |  | Stufe A |  |  | M/E | E | F
|  |  | Stufe B |  | F | M/E | E | P
|  |  | Stufe C | F | P | M/E | E | P
- Terminplan (Siehe Kap. 3)
F | Ausgeführtes Bauwerk
| Pläne des ausgeführten Bauwerks |  |  | V | F | E |  | P | V | V
| Schachtprotokolle |  |  | V | F |  | E | P | V | V |  | V
| Protokoll Kanalfernsehaufnahmen |  |  | V | F |  | E | P | V | V |  | V