EES – Exigences minimales relatives aux documents d’appel d’offres de prestations de construction et autres moyens auxiliaires pour l’établissement de l’appel d’offres

Document II

vvo

Sommaire

A	Généralités	2

1	Champ d’application	2

2	Objet	2

3	But	2

4	Objectifs	2

B	Prestations	3

5	Bases	3

6	Documents d’appel d’offres et leurs exigences/contenus	3

6.1	Projet de contrat d’entreprise	3

6.2	Publication SIMAP	3

6.3	Dispositions particulières	3

6.4	Cahier des charges de l’auteur de projet	3

6.5	Plans du projet	4

6.6	Programme des travaux	4

6.7	Descriptif des prestations	5

6.8	Rapport technique du soumissionnaire	5

C	Gestion de la qualité lors de l’élaboration des documents d’appel d’offres	6

Version : septembre 2023

Document disponible sur Internet à l’adresse :

www.ofrou.admin.ch

- Public professionnel

- Documents pour les routes nationales / projets d’agglomération

- Modèles pour les projets d’infrastructure

- Gestion des avenants

A	Généralités

# Champ d’application

Le présent document concerne l’élaboration de documents d’appel d’offres EES dans le cadre de projets d’aménagement, d’entretien et de goulets d’étranglement des routes nationales.

# Objet

Le document donne un aperçu de la manière dont les appels d’offres EES sont élaborés et des exigences minimales auxquelles ils doivent répondre. Il indique également comment utiliser les bases légales, les directives de l’OFROU, les normes SIA ainsi que diverses autres lois, les prescriptions et les normes. Enfin, il décrit les prestations à fournir pour la phase de projet 41.

Les documents d’appel d’offres à élaborer se basent sur les projets d’intervention et les projets de détail.

Les objectifs et les prestations décrits dans le présent document ne sont pas exhaustifs et peuvent, au besoin, être complétés par écrit par l’adjudicateur au cours de l’élaboration du projet.

# But

Le présent document indique les exigences qualitatives minimales que l’auteur de projet doit remplir dans le cadre des documents d’appel d’offres.

Ce document ainsi que les autres moyens auxiliaires pour l’élaboration des appels d’offres de l’OFROU permettent d’uniformiser les exigences relatives aux prestations des adjudicataires au niveau suisse dans toutes les filiales de l’OFROU chargées des infrastructures.

Les objectifs et les prestations décrits dans le présent document ne sont pas exhaustifs et peuvent, au besoin, être complétés par écrit par l’adjudicateur au cours de l’élaboration du projet.

# Objectifs

Élaborer des documents d’appel d’offres complets, exempts d’erreurs et cohérents au niveau du contenu (y c. descriptif des prestations)

Limiter les possibilités de demandes d’avenants

Limiter les possibilités de spéculation dans l’offre

Élaborer des documents d’appel d’offres solides vis-à-vis d’un éventuel recours

Tous les éléments constitutifs de l’appel d’offres doivent concorder entre eux au niveau de leur contenu et respecter les normes usuelles, les consignes de l’OFROU et les dispositions légales.

B	Prestations

# Bases

Les bases et les prestations détaillées sont décrites dans le document « Description des prestations de l’auteur de projet (APR) EES dans le cadre des phases d’appel d’offres et de réalisation ».

Les thèmes définis lors de la réunion de lancement de l’appel d’offres (cf. « EES – Modèle de procès-verbal pour la séance de lancement APR pour l’appel d’offres ») doivent être traités sur la base des résultats de l’analyse des opportunités et des risques. Les résultats obtenus doivent être consignés dans un concept d’appel d’offres.

# Documents d’appel d’offres et leurs exigences/contenus

Ci-après une énumération des principaux documents à préparer impérativement.

## Projet de contrat d’entreprise

Le modèle de l’OFROU doit être utilisé tel quel (type EES).

Les documents mentionnés ci-dessous doivent tous être conformes au projet de contrat d’entreprise.

## Publication SIMAP

Il convient d’utiliser le modèle de l’OFROU.

La publication SIMAP doit notamment contenir les informations suivantes :

Délais de l’ensemble du projet

Données du projet avec indication de sa nature et des quantités principales

Particularités du projet

Formalités de remise des dossiers

Indications spécifiques concernant l’adjudication (exclusion, par ex. en cas de partialité, etc.)

Voies de droit

## Dispositions particulières

Il convient d’utiliser le modèle de l’OFROU.

Les dispositions particulières doivent notamment contenir les informations suivantes :

Organisation du maître d’ouvrage

Réglementation concernant la fixation des prix (selon la norme SIA 118 prix unitaire, prix fixe, forfaits)

Quantités principales des travaux

Déroulement des travaux et délais

Avancement des travaux

Délimitations de l’appel d’offres

Traitement des variantes (si autorisées)

Caractéristiques particulières du projet

Travaux spéciaux et méthodes de travail

Conditions locales

Utilisation du terrain, conduites d’alimentation et d’évacuation

Conditions générales relatives à la logistique de chantier

## Cahier des charges de l’auteur de projet

Le cahier des charges décrit les caractéristiques et les exigences techniques du projet.

Il s’agit notamment des indications suivantes :

Objectifs du projet

Description technique des ouvrages

Description détaillée des mesures d’entretien

Exigences techniques

Caractéristiques requises pour les matériaux

Principe d’exécution

Gestion du trafic, aspects sécuritaires

Étapes, programme de construction

Assurance qualité lors de l’exécution

Plan de surveillance

D’autres points peuvent être ajoutés ultérieurement

## Plans du projet

Tous les plans à remettre doivent atteindre le niveau de détail fixé :

D’autres points peuvent être ajoutés ultérieurement

## Programme des travaux

Les exigences minimales relatives au programme des travaux que doivent établir les soumissionnaires dans le cadre de l’appel d’offres sont formulées ci-après. Elles doivent être portées à la connaissance de ces derniers de manière appropriée dans les documents d’appel d’offres.

Le programme de construction à remettre doit notamment contenir les éléments suivants :

Indication de la durée totale des travaux

Indication des étapes clés à respecter impérativement

Indication du chemin critique (ligne rouge et indication des tâches critiques)

Indication des travaux principaux assortis de délais réalistes

Indication d’un déroulement conceptuel des travaux

Indication des interfaces prédéfinies

Indication des étapes requises

Indication des réserves du maître d’ouvrage

Indication des interruptions requises

Indication des divers facteurs d’influence supplémentaires, tels que co-entrepreneurs, fermetures, déviations, etc.

Le nombre d’opérations doit être limité à un niveau raisonnable

Le soumissionnaire doit expliquer ses principales prestations dans un rapport technique conformément au cahier des charges (valeurs des prestations).

## Descriptif des prestations

Les points suivants doivent être pris en considération :

Seuls les travaux clairement définissables doivent faire l’objet d’un appel d’offres

Les termes tels que « inclus » ou « à inclure » doivent être évités et les travaux, détaillés, doivent être affectés aux positions prévues à cet effet

Les travaux doivent être attribués aux catalogues correspondant à leur catégorie

Les positions supplémentaires doivent être évitées

Les quantités mises en adjudication (pas de réserves) doivent être plausibles et compréhensibles (également par rapport à d’autres positions)

D’autres points peuvent être ajoutés ultérieurement

- Exemple d’un descriptif de prestations (voir également annexe séparée) :

Subdivision des positions

Exécution des travaux de jour ou de nuit

Distinction entre livraison / montage / mise en service / autres prestations ou combinaison de ces éléments

Désignation des travaux et/ou des composants

Quantité / unité / prix

Prix unitaires subdivisés en quantités de matériel et heures de travail

Remarques avec, éventuellement, des renvois à d’autres annexes (par ex. cahier des charges, etc.)

## Rapport technique du soumissionnaire

Le soumissionnaire doit rédiger un rapport technique et tenir compte entre autres des thèmes techniques suivants :

Informations sur le personnel (en rapport avec le programme des travaux détaillé selon le point 6.6)

Indication des interfaces

Détails techniques sur le matériel, les câbles, les composants électroniques, etc.

Description des principales prestations

Logistique de chantier

Gestion des urgences

Gestion de la qualité du soumissionnaire

D’autres points peuvent être ajoutés ultérieurement

C	Gestion de la qualité lors de l’élaboration des documents d’appel d’offres

Chaque activité est soumise à une gestion de la qualité adaptée au niveau du projet.

Gestion des risques à tous les niveaux

Gestion opérationnelle des risques conformément à la documentation OFROU 89008

Conformément aux exigences du chapitre 6 du document « Description des prestations de l’auteur de projet (APR) EES dans le cadre des phases d’appel d’offres et de réalisation »

Examen de synthèse de l’auteur du projet conformément au chapitre 7 du document « Description des prestations de l’auteur de projet (APR) EES dans le cadre des phases d’appel d’offres et de réalisation »