## A_activités
[5 empty] | Semaine: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr. | Description | Guide | Exécution | Date | S | Préparation | [7 empty] | Déroulement
Préparation de l'introduction
101 | Signer une convention administrative avec l'OFROU | 3.1 | Canton
102 | Datennutzungsvertrag zwischen swisstopo und Kanton abschliessen |  | Canton, swisstopo
103 | Définir les rôles et les responsabilités des collaborateurs | 3.2 | Canton
104 | Elaborer un plan d'introduction | 3.3 | Canton
105 | Signer les contrats avec les fournisseurs externes de prestations | 3.4 | Canton
106 | Définir la structure organisationnelle au sein du canton | 3.5 | Service cantonal d'informatique
107 | Assurer l'accès aux installations centrales de l'OFIT | 3.6 | Canton
108 | Définir les utilisateurs, les unités organisationnelles, les rôles et les droits | 3.7 | Canton
109 | Planifier et préparer la formation | 3.8 | OFROU
110 | Définir les spécifications de la migration des données | 3.9 | swisstopo
111 | Préparer les données pour la migration | 3.10 | Canton
112
113
Déroulement de l'introduction
201 | Adapter le plan d'introduction | 4.1 | Canton
202 | Démarrer l'architecture multi-tenant, les rôles et les utilisateur | 4.2 | OFROU
203 | Créer la configuration générale | 4.3 | Unit Solutions
204 | Livrer les données pour la migration | 4.4 | Canton
205 | Exécuter la migration des données | 4.5 | swisstopo | [8 empty] | ca. 2 mois
206 | Exécuter l'intégration des données | 4.6 | Unit Solutions
207 | Tester la configuration et les données | 4.7 | Canton
208 | Jalon préréception | 4.8 | Canton, OFROU
209 | Installer le multi-tenant dans le système de réception OFIT | 4.9 | OFIT | [15 empty] | u
210 | Instruire les utilisateurs | 4.10 | Chef d'instruction
211 | Installer le multi-tenant dans le système de production OFIT | 4.11 | OFIT
212 | Appliquer la structure organisationnelle cantonale | 4.12 | Canton
213 | Jalon mise en service | 4.13 | Canton | [17 empty] | u
214
215

## B_description-des-rôles
Rôle LDAP | [6 empty] | Description
Rôles globaux
Administrateur I (LV_ConfMgr) | [5 empty] |  | Définition des standard globaux (catalogues). Actualisation des géométries (globales) (uniquement dans le cadre de la boucle de régulation). Historiser les données LV globales (toute la Suisse) (Shape-file). Créer des rapports.
Rôles mandants (XX : Abréviation du canton)) | [6 empty] | Pour chaque mandant le même jeu de rôles est configuré
Administrateur II (LV_XX_DataMgr) | [5 empty] |  | Import et export des données mandant Historisation des données mandant-LV (Shapefile). Créer des rapports.
User Manager (LV_XX_UserMgr) | [5 empty] |  | Est responsable pour l'attribution des rôles LV du mandant dans le portail MISTRA.
Utilisateur I Randonnée (LV_XX_OperWandern) | LV_CH_OperWandern | LV_CH_OperWandern | LV_CH_OperWandern | LV_CH_OperWandern | LV_CH_OperWandern |  | Gestion des segments MTP, scinder des segments MTP dans le domaine de compétence du mandant, gestion des chemins de randonnées pédestre, gestion des itinéraires de randonnées pédestre, gestion des signalisations, calcul des distances / des temps de marche / des profils de hauteur. Créer des rapports, créer des cartes, valider / refuser les tâches en cours du mandant.
Utilisateur III Randonnée (LV_XX_UserWandern) | LV_CH_UserWandern | LV_CH_UserWandern | LV_CH_UserWandern | LV_CH_UserWandern | LV_CH_UserWandern |  | Accès aux données du mandant en lecture seule. Créer des rapports, créer des cartes, calcul des distances / des temps de marche / des profils de hauteur.
Utilisateur I Vélo (LV_XX_OperVelo) | LV_CH_OperVelo | LV_CH_OperVelo | LV_CH_OperVelo | LV_CH_OperVelo | LV_CH_OperVelo |  | Gestion des segments MTP, scinder des segments MTP dans le domaine de compétence du mandant, gestion des chemins cyclables, gestion des réseaux des chemins cyclables, gestion des signalisations, calcul des distances / des temps de marche / des profils de hauteur. Créer des rapports, créer des cartes, valider / refuser les tâches en cours du mandant.
Utilisateur III Vélo (LV_XX_UserVelo) | LV_CH_UserVelo | LV_CH_UserVelo | LV_CH_UserVelo | LV_CH_UserVelo | LV_CH_UserVelo |  | Accès aux données du mandant en lecture seule. Créer des rapports, créer des cartes, calcul des distances / des temps de marche / des profils de hauteur.
Utilisateur I VTT (LV_XX_OperMtB) | LV_CH_OperMtB | LV_CH_OperMtB | LV_CH_OperMtB | LV_CH_OperMtB | LV_CH_OperMtB |  | Gestion des segments MTP, scinder des segments MTP dans le domaine de compétence du mandant, gestion des chemins VTT, gestion des réseaux des chemins VTT, gestion des signalisations, calcul des distances / des temps de marche / des profils de hauteur. Créer des rapports, créer des cartes, valider / refuser les tâches en cours du mandant.
Utilisateur III VTT (LV_XX_UserMtB) | LV_CH_UserMtB | LV_CH_UserMtB | LV_CH_UserMtB | LV_CH_UserMtB | LV_CH_UserMtB |  | Accès aux données du mandant en lecture seule. Créer des rapports, créer des cartes, calcul des distances / des temps de marche / des profils de hauteur.
Utilisateur I EAV (LV_XX_OperFaG) | LV_CH_OperFaG | LV_CH_OperFaG | LV_CH_OperFaG | LV_CH_OperFaG | LV_CH_OperFaG |  | Gestion des segments MTP, scinder des segments MTP dans le domaine de compétence du mandant, gestion des chemins EAT, gestion des réseaux des chemins EAT, gestion des signalisations, calcul des distances / des temps de marche / des profils de hauteur. Créer des rapports, créer des cartes, valider / refuser les tâches en cours du mandant.
Utilisateur III EAV (LV_XX_UserFaG) | LV_CH_UserFaG | LV_CH_UserFaG | LV_CH_UserFaG | LV_CH_UserFaG | LV_CH_UserFaG |  | Accès aux données du mandant en lecture seule. Créer des rapports, créer des cartes, calcul des distances / des temps de marche / des profils de hauteur.

## C_MISTRAUSER (LDAP)
Liste des noms d'utilisateurs et de leurs rôles MISTRA-LV | [8 empty] | Mandant: | XX | [7 empty] | A remplir par le canton
[10 empty] | (Abbrév. canton) | [7 empty] | A remplir par le chef de projet
Si des rôles dans le system de réception et le system de production ne sont pas les mêmes, remplissez deux lignes par utilisateur. | [17 empty] | A remplir par le canton par un "X"
Organisation: |  |  | Canton XX | [11 empty] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Information d'utilisateur | [14 empty] | Rôles globaux | Rôles mandants
Quoi [vieux ou nouveau] | N° UE_ [nom de user] | Titre | Nom | Prénom | Office | Service | Rue | Code post. | Ville | Tél. | Email | A: System de Réception | P: System de Production | Langue d'application (DE / FR / IT) | LV_ConfMgr Administrateur I | LV_XX_DataMgr Administrateur II | LV_XX_UserMgr Usermanager | LV_XX_OperWandern Utilisateur I Randonnée | LV_XX_UserWandern Utilisateur III Randonnée | LV_XX_OperVelo Utilisateur I Vélo | LV_XX_UserVelo Utilisateur III Vélo | LV_XX_OperMtB Utilisateur I Vtt | LV_XX_UserMtB Utilisateur III Vtt | LV_XX_OperFaG Utilisateur I EAV | LV_XX_UserFaG Utilisateur III EAV | Nom
=D9
0
0
0
0
0
Signature de responsable MISTRA |  |  |  |  | Signature du responsable de l'application LV

## D_Canton
Annexe D: Configuration du canton
Source de la contrainte pour les autorités
Sur les chemins, on peut définir une contrainte pour les autorités. Cette contrainte se définit par mandant. Pour chaque mandant, on peut alors définir une "Source" pour la contrainte. La source peut donc avoir une valeur différente pour chaque mandant. Veuillez saisir les valeurs appropriées de cette "Source" pour vos mandants. Si vous avez déjà transmis une valeur en remplacement des valeurs "dummy" durant la migration, veuillez la saisir à nouveau ci-dessous.
Actuel | Nouveau
Dummy100
Dummy200
Dummy300
Dummy400
Dummy500
Dummy600
Dummy700
Dummy800
Dummy900
Configurations pour les mandants
Veuillez indiquer le ou les types MD supportés par votre mandant.
| Randonnée | Vélo | VTT | EAV
Support du type MD ? (O/N)
Veuillez indiquer pour quelles entités votre mandant doit recevoir des tâches en attente.
| Segment MTP | Chemin | Itinéraire | Signalisation
Recevoir des tâches en attente ? (O/N)