## GP_EK
KOSTENVORANSCHLAG |  | Phase: | GP
Alle roten Felder ausfüllen und die Struktur mit IC-P absprechen.
Projekt-Name: | [6 empty] | MP-
Teilprojekt:
Inventarobjekt:
Genauigkeit: +/-
Preisbasis:
Datum:
Kostenteiler: |  |  |  |  | NS-Rng: |  | Dritte:
KV Total | Projektierung |  |  |  | 0 |  | Engpass & Kapazität | 0
Brutto | Landerwerb |  |  |  | 0 |  | MwSt | 0
| Realisierung |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Summe (E&K) | 0
| Unvorhergesehenes |  |  |  | 0 |  | X Ausbau & Unterhalt | 0
| MWST | 8.1% |  |  | 0 |  | MwSt | 0
| Total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Summe X (A&U) | 0
|  |  | Kapazitätserw. | Engpass | Ausbau (X) | Unterhalt (X) | Total | Total
[7 empty] | exkl. MWST | inkl. MWST
13510002100 Bauherrenunterstützung | [6 empty] | 0 | 0
13510002300 Inspekt. u. Materialunters. zur Projektdef. | [6 empty] | 0 | 0
13510002600 Archäologie | [6 empty] | 0 | 0
13510003100 Projektierung und Bauleitung | [6 empty] | 0 | 0
13510003300 Öffentlichkeitsarbeit | [6 empty] | 0 | 0
13510005911 Flankierende Massnahmen | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Projektierung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROJEKTIERUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Landerwerb | [6 empty] | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL LANDERWERB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realisierung | [6 empty] | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL REALISIERUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beteiligung Dritter | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL ERLÖSE PROJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nein
Ja

## AP_MK
KOSTENVORANSCHLAG |  | Phase: | AP
Alle roten Felder ausfüllen und die Struktur mit IC-P absprechen.
Projekt-Name: | [6 empty] | MP-
Teilprojekt:
Inventarobjekt:
Genauigkeit: +/-
Preisbasis:
Datum:
Kostenteiler: |  |  |  |  | NS-Rng: |  | Dritte:
KV Total | Projektierung |  |  |  | 0 |  | Engpass & Kapazität | 0
Brutto | Landerwerb |  |  |  | 0 |  | MwSt | 0
| Realisierung |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Summe (E&K) | 0
| Unvorhergesehenes |  |  |  | 0 |  | X Ausbau & Unterhalt | 0
| MWST | 8.1% |  |  | 0 |  | MwSt | 0
| Total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Summe X (A&U) | 0
|  |  | Kapazitätserw. | Engpass | Ausbau (X) | Unterhalt (X) | Total | Total
[7 empty] | exkl. MWST | inkl. MWST
13510002100 Bauherrenunterstützung | [6 empty] | 0 | 0
13510002300 Inspekt. u. Materialunters. zur Projektdef. | [6 empty] | 0 | 0
13510002600 Archäologie | [6 empty] | 0 | 0
13510003100 Projektierung und Bauleitung | [6 empty] | 0 | 0
13510003300 Öffentlichkeitsarbeit | [6 empty] | 0 | 0
13510005911 Flankierende Massnahmen | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Projektierung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROJEKTIERUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510004100 Erwerb Land | [6 empty] | 0 | 0
13510004200 Erwerb Gebäude (inkl. Werkhöfe) | [6 empty] | 0 | 0
13510004300 Entschädigungen | [6 empty] | 0 | 0
13510004303 Entschädigungen | [6 empty] | 0 | 0
13510004800 Landerwerbsmandate | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Landerwerb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL LANDERWERB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realisierung | [6 empty] | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL REALISIERUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beteiligung Dritter | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL ERLÖSE PROJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nein
Ja

## DP_MP
KOSTENVORANSCHLAG |  | Phase: | MP
Alle roten Felder ausfüllen und die Struktur mit IC-P absprechen.
Projekt-Name: | [6 empty] | MP-
Teilprojekt:
Inventarobjekt:
Genauigkeit: +/-
Preisbasis:
Datum:
Kostenteiler: |  |  |  |  | NS-Rng: |  | Dritte:
KV Total | Projektierung |  |  |  | 0 |  | Engpass & Kapazität | 0
Brutto | Landerwerb |  |  |  | 0 |  | MwSt | 0
| Realisierung |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Summe (E&K) | 0
| Unvorhergesehenes |  |  |  | 0 |  | X Ausbau & Unterhalt | 0
| MWST | 8.1% |  |  | 0 |  | MwSt | 0
| Total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Summe X (A&U) | 0
|  |  | Kapazitätserw. | Engpass | Ausbau (X) | Unterhalt (X) | Total | Total
[7 empty] | exkl. MWST | inkl. MWST
13510002100 Bauherrenunterstützung | [6 empty] | 0 | 0
13510002300 Inspekt. u. Materialunters. zur Projektdef. | [6 empty] | 0 | 0
13510002600 Archäologie | [6 empty] | 0 | 0
13510003100 Projektierung und Bauleitung | [6 empty] | 0 | 0
13510003300 Öffentlichkeitsarbeit | [6 empty] | 0 | 0
13510005911 Flankierende Massnahmen | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Projektierung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROJEKTIERUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510004100 Erwerb Land | [6 empty] | 0 | 0
13510004200 Erwerb Gebäude (inkl. Werkhöfe) | [6 empty] | 0 | 0
13510004300 Entschädigungen | [6 empty] | 0 | 0
13510004303 Entschädigungen | [6 empty] | 0 | 0
13510004800 Landerwerbsmandate | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Landerwerb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL LANDERWERB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510005100 Bauarbeiten | [6 empty] | 0 | 0
13510005705 Energieversorgung | [6 empty] | 0 | 0
13510005710 Beleuchtung | [6 empty] | 0 | 0
13510005720 Lüftung | [6 empty] | 0 | 0
13510005730 Signalisation | [6 empty] | 0 | 0
13510005745 Überwachungsanlagen | [6 empty] | 0 | 0
13510005754 Kommunikation und Leittechnik | [6 empty] | 0 | 0
13510005755 Nebeneinrichtungen | [6 empty] | 0 | 0
13510005770 Verkehrsmonitoring | [6 empty] | 0 | 0
13510005780 Investitionen Klimapaket | [6 empty] | 0 | 0
13510005800 Gebäude (Hochbau) | [6 empty] | 0 | 0
13510005810 Gebäude mit kurzer Nutzungsdauer | [6 empty] | 0 | 0
13510005900 Rückbau | [6 empty] | 0 | 0
13510005910 Flankierende Massnahmen | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Realisierung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL REALISIERUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beteiligung Dritter | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL ERLÖSE PROJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nein
Ja

## Muster
KOSTENVORANSCHLAG |  | Phase: | DP |  |  |  |  | MUSTER
Alle roten Felder ausfüllen und die Struktur mit IC-P absprechen.
Projekt-Name: | UEF Allmendstrasse Sursee | [5 empty] | MP- | 170015
Teilprojekt: | -
Inventarobjekt: | 03.02.32.420.18 Überführung Allmendstrasse Sursee
Genauigkeit: +/- | 10%
Preisbasis: | 2021-06-05
Datum: | 2021-08-10
Kostenteiler: |  |  |  |  | NS-Rng: | 100% | Dritte: | 0%
KV Total | Projektierung |  |  |  | 128215 |  | Engpass & Kapazität | 0
Brutto | Landerwerb |  |  |  | 45554 |  | MwSt | 0
| Realisierung |  |  |  | 2345344 | 0% | Summe (E&K) | 0
| Unvorhergesehenes |  |  |  | 251911.3 |  | X Ausbau & Unterhalt | 2771024.3
| MWST | 8.1% |  |  | 224452.9683 |  | MwSt | 224452.9683
| Total |  |  |  | 2995477.2683 | 100% | Summe X (A&U) | 2995477.2683
|  |  | Kapazitätserw. | Engpass | Ausbau (X) | Unterhalt (X) | Total | Total
[7 empty] | exkl. MWST | inkl. MWST
13510002100 Bauherrenunterstützung |  |  |  |  | 2346 |  | 2346 | 2536.026
13510002300 Inspekt. u. Materialunters. zur Projektdef. |  |  |  |  | 3535 |  | 3535 | 3821.335
13510002600 Archäologie | [6 empty] | 0 | 0
13510003100 Projektierung und Bauleitung |  |  |  |  | 122334 |  | 122334 | 132243.054
13510003300 Öffentlichkeitsarbeit | [6 empty] | 0 | 0
13510005911 Flankierende Massnahmen | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Projektierung |  |  | 0 | 0 | 128215 | 0 | 128215 | 138600.415
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 12821.5 | 0 | 12821.5 | 13860.0415
TOTAL PROJEKTIERUNG |  |  | 0 | 0 | 141036.5 | 0 | 141036.5 | 152460.4565
13510004100 Erwerb Land |  |  |  |  | 45554 |  | 45554 | 49243.874
13510004200 Erwerb Gebäude (inkl. Werkhöfe) | [6 empty] | 0 | 0
13510004300 Entschädigungen | [6 empty] | 0 | 0
13510004303 Entschädigungen | [6 empty] | 0 | 0
13510004800 Landerwerbsmandate | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Landerwerb |  |  | 0 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 49243.874
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 4555.4 | 0 | 4555.4 | 4924.3874
TOTAL LANDERWERB |  |  | 0 | 0 | 50109.4 | 0 | 50109.4 | 54168.2614
13510005100 Bauarbeiten |  |  |  |  | 2345344 |  | 2345344 | 2535316.864
13510005705 Energieversorgung | [6 empty] | 0 | 0
13510005710 Beleuchtung | [6 empty] | 0 | 0
13510005720 Lüftung | [6 empty] | 0 | 0
13510005730 Signalisation | [6 empty] | 0 | 0
13510005745 Überwachungsanlagen | [6 empty] | 0 | 0
13510005754 Kommunikation und Leittechnik | [6 empty] | 0 | 0
13510005755 Nebeneinrichtungen | [6 empty] | 0 | 0
13510005770 Verkehrsmonitoring | [6 empty] | 0 | 0
13510005780 Investitionen Klimapaket | [6 empty] | 0 | 0
13510005800 Gebäude (Hochbau) | [6 empty] | 0 | 0
13510005810 Gebäude mit kurzer Nutzungsdauer | [6 empty] | 0 | 0
13510005900 Rückbau | [6 empty] | 0 | 0
13510005910 Flankierende Massnahmen | [6 empty] | 0 | 0
Zwischentotal Realisierung |  |  | 0 | 0 | 2345344 | 0 | 2345344 | 2535316.864
13510006000 Unvorhergesehenes |  | 10% | 0 | 0 | 234534.4 | 0 | 234534.4 | 253531.6864
TOTAL REALISIERUNG |  |  | 0 | 0 | 2579878.4 | 0 | 2579878.4 | 2788848.5504
TOTAL PROJEKT |  |  | 0 | 0 | 2771024.3 | 0 | 2771024.3 | 2995477.2683
Beteiligung Dritter | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL ERLÖSE PROJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nein
Ja