## F3 FV
Beschaffungsplan "FREIHÄNDIGES VERFAHREN"
Projektbezeichnung: |  | MP-xxx
Gegenstand: |  | xxx |  |  |  |  | Bauleistung | Version 3.0 / April 2026 (freigegeben)
Voraussetzung für die Beschaffung ist eine gesicherte Finanzierung (Kostenvoranschlag und Kredit liegen vor) sowie die sichergestellte Qualität des A-Formulars.
Alle für die Vertragserstellung relevanten Unterlagen werden vom Projektleiter (PL) rechtzeitig beschafft, im Sinne der Qualitässicherung geprüft und freigegeben.
Beschreibung "Erstellung Submissionsunterlagen" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Erstellung Submissionsunterlagen |  |  | PL/PA | 100 | AT | 2026-04-01 | 2026-08-19
Beschreibung "Vertragserstellung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Freigabe "Enscheid Verfahrensart" (A- und B- oder A+B-Form) inkl. Kreditcheck |  |  | PL/PA | 10 | AT | 2026-08-19 | 2026-09-02
Abgabe aller für den Vertrag notwendigen Unterlagen an IC-P |  |  | PL | 1 | AT | 2026-09-02 | 2026-09-03 | visiertes A- und B-Form oder A+B-Form, Angebotsunterlagen und weitere für Vertrag notwendigen Unterlagen
Vertragsdokumente erstellen, freigeben lassen und versenden |  |  | IC-R | 17 | AT |  | 2026-09-28
| - Vertrag erstellen |  | IC-R | 10 | AT | 2026-09-03 | 2026-09-17
| - Prüfung durch PL |  | PL | 2 | AT | 2026-09-17 | 2026-09-21
| - Prüfung durch Filialjuristen |  | Jurist | 2 | AT | 2026-09-21 | 2026-09-23
| - Versand an Vertragspartner |  | IC-R | 3 | AT | 2026-09-23 | 2026-09-28
| Rücklauf Vertrag (ggf. Nachfassen) |  | IC-R | 10 | AT | 2026-09-28 | 2026-10-12
Vertrag finalisieren intern, einlesen, RDB erstellen und versenden |  |  |  | 12 | AT |  | 2026-10-14
| - Aufbereitung Vertrag (nach Eingang im IC-R) |  | IC-R | 2 | AT | 2026-09-28 | 2026-09-30
| - Vollständige Vertragsunterzeichnung intern |  | IC-R | 4 | AT | 2026-09-30 | 2026-10-06 | "Kick-Off" erst nach vollumfänglich unterzeichnetem Vertrag
| - Vertragsunterlagen einlesen und Abgabe an PA |  | IC-R | 6 | AT | 2026-10-06 | 2026-10-14
Endverteilung vornehmen |  |  | PA | 3 | AT | 2026-10-14 | 2026-10-19
Bereinigung Laufwerk R:\Prod … |  |  | PA | 3 | AT | 2026-10-19 | 2026-10-22
Vertragsbeginn | [6 empty] | 2026-10-06
ACHTUNG Handlungsbedarf
ROT = Samstag und/oder Sonntag
BLAU = Nationale Feiertage
GRÜN = Sperrfrist über die Festtage / Urlaub
Formulas:
Bauleistung = WORKDAY.INTL([Start],[AT/KT],1,0)
Bauleistung = WORKDAY.INTL(I17,[AT/KT],1,0)
Start = [Bauleistung, row above]

## F3 FV mRM
Beschaffungsplan "FREIHÄNDIGES VERFAHREN" (MIT Rechtsmittel)
Projektbezeichnung: |  | MP-xxx
Gegenstand: |  | xxx |  |  |  |  | Bauleistung | Version 3.0 / April 2026 (freigegeben)
Voraussetzung für die Beschaffung ist eine gesicherte Finanzierung (Kostenvoranschlag und Kredit liegen vor) sowie die sichergestellte Qualität des A-Formulars.
Alle für den Beschaffungsprozess relevanten Unterlagen werden vom Projektleiter (PL) rechtzeitig beschafft, im Sinne der Qualitätssicherung geprüft und freigegeben.
Besprechung und Abstimmung der Beschaffungsplanung mit der Projektassistenz (PA); Verkürzungen sind nur in Absprache mit der Projektassistenz (PA) zulässig.
Beschaffungsrelevante Dokumente werden nach Abschluss der Beschaffung durch die Projektassistenz (PA) in ActaNova überführt.
Beschreibung "Erstellung Submissionsunterlagen" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Erstellung Submissionsunterlagen |  |  | PL/PA | 100 | AT | 2026-04-01 | 2026-08-19
Beschreibung "Durchführung Beschaffung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Freigabe "Enscheid Verfahrensart" (A-, oder A+B-Form) inkl. Kreditcheck |  |  | PL/PA | 10 | AT | 2026-08-19 | 2026-09-02
Zuschlagsentscheid (B-Form) und Nachhaltigkeitsformular erstellen/freigeben |  |  | PL/PA | 10 | AT | 2026-09-02 | 2026-09-16 | NUR wenn A-Form Basis ansonsten 0 AT (A+B-Form)
SIMAP-Zuschlagsmaske einstellen, juristisch prüfen und visieren |  |  | PA/PL | 4 | AT | 2026-09-16 | 2026-09-22 | Grundlage für Publ.: Textbausteine "Zuschläge für Ausschreibungen mit rev. BöB" sowie Beschaffungsgegenstand
SIMAP-Zuschlagspublikation (D/F) inkl. Versand "Angaben Auftragnehmer" |  |  | PA | 1 | AT |  | 2026-09-23
Beschreibung "Vertragserstellung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
| Rücklauf "Angaben Auftragnehmer" (ggf. Nachfassen) |  | PA | 7 | AT | 2026-09-23 | 2026-10-02 | bedingt terminrelevant / 7 AT für Einzelunternehmen, bis zu 30 AT für ARGE oder IG
Ablauf Beschwerdefrist gegen Vergabe - Nachfrage im BVGr |  |  | PA | 20 | KT | 2026-09-23 | 2026-10-13
| - Nachfrage BVGr |  | PA | 5 | AT | 2026-10-13 | 2026-10-20
| - Beschaffungsunterlagen an PL abgeben |  | PA | 2 | AT | 2026-10-20 | 2026-10-22 | visiertes A- und B-Form oder A+B-Form, SIMAP-Zuschlagspubl., Antwort BVGr, "Angaben Auftragnehmer" inkl. Beilagen
Abgabe aller für den Vertrag notwendigen Unterlagen an IC-P |  |  | PL | 1 | AT | 2026-10-22 | 2026-10-23 | visiertes A- und B-Form oder A+B-Form, SIMAP-Zuschlagspubl., Antwort BVGr, "Angaben Auftragnehmer" inkl. Beilagen, aktueller Beschaffungsplan, Angebotsunterlagen und weitere für Vertrag notwendigen Unterlagen
Vertragsdokumente erstellen, freigeben lassen und versenden |  |  | IC-R | 17 | AT |  | 2026-11-17
| - Vertrag erstellen |  | IC-R | 10 | AT | 2026-10-23 | 2026-11-06
| - Prüfung durch PL |  | PL | 2 | AT | 2026-11-06 | 2026-11-10
| - Prüfung durch Filialjuristen |  | Jurist | 2 | AT | 2026-11-10 | 2026-11-12
| - Versand an Vertragspartner |  | IC-R | 3 | AT | 2026-11-12 | 2026-11-17 | Frist setzen bis wann Vertrag an ASTRA retourniert werden soll
| Rücklauf Vertrag (ggf. Nachfassen) |  | IC-R | 20 | AT | 2026-11-17 | 2026-12-15
Vertrag finalisieren intern, einlesen, RDB erstellen und versenden |  |  |  | 12 | AT |  | 2026-12-31
| - Aufbereitung Vertrag (nach Eingang im IC-R) |  | IC-R | 2 | AT | 2026-12-15 | 2026-12-17
| - Vollständige Vertragsunterzeichnung intern |  | IC-R | 4 | AT | 2026-12-17 | 2026-12-23 | "Kick-Off" erst nach vollumfänglich unterzeichnetem Vertrag
| - Vertragsunterlagen einlesen und Abgabe an PA |  | IC-R | 6 | AT | 2026-12-23 | 2026-12-31
Endverteilung vornehmen |  |  | PA | 3 | AT | 2026-12-31 | 2027-01-05
Bereinigung Laufwerk R:\Prod … |  |  | PA | 3 | AT | 2027-01-05 | 2027-01-08
Vertragsbeginn | [6 empty] | 2026-12-23
ACHTUNG Handlungsbedarf
ROT = Samstag und/oder Sonntag
BLAU = Nationale Feiertage
GRÜN = Sperrfrist über die Festtage / SIMAP sowie Urlaub
Formulas:
Bauleistung = WORKDAY.INTL([Start],[AT/KT],1,0)
Bauleistung = WORKDAY.INTL(I23,[AT/KT],1,0)
Start = [Bauleistung, row above]

## F3 EV
Beschaffungsplan "EINLADUNGSVERFAHREN"
Projektbezeichnung: |  | MP-xxx
Gegenstand: |  | xxx |  |  |  |  | Bauleistung | Version 3.0 / April 2026 (freigegeben)
Voraussetzung für die Beschaffung ist eine gesicherte Finanzierung (Kostenvoranschlag und Kredit liegen vor) sowie die sichergestellte Qualität des A-Formulars.
Alle für den Beschaffungsprozess relevanten Unterlagen werden vom Projektleiter (PL) rechtzeitig beschafft, im Sinne der Qualitätssicherung geprüft und freigegeben.
Besprechung und Abstimmung der Beschaffungsplanung mit der Projektassistenz (PA); Verkürzungen sind nur in Absprache mit der Projektassistenz (PA) zulässig.
Beschaffungsrelevante Dokumente werden nach Abschluss der Beschaffung durch die Projektassistenz (PA) in ActaNova überführt.
Beschreibung "Erstellung Submissionsunterlagen" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Erstellung Submissionsunterlagen |  |  | PL/PA | 100 | AT | 2026-04-01 | 2026-08-19
Beschreibung "Durchführung Beschaffung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Freigabe "Enscheid Verfahrensart" (A-Form) inkl. Kreditcheck |  |  | PL/PA | 7 | AT | 2026-08-19 | 2026-08-28
Abgabe Ausschreibungsunterlagen und Versand vorbereiten |  |  | PL/PA | 3 | AT | 2026-08-28 | 2026-09-02
Versandtermin einzuladende Anbieter (physisch oder digital) |  |  | PA | 1 | AT |  | 2026-09-03
| Fragenabruf (Frist zur Einreichung) |  | PA/PL | 15 | KT |  | 2026-09-18 | 15 KT nach Versandtermin
| Fragenbeantwortung digital |  | PL/PA | 6 | KT |  | 2026-09-25 | mind. 10 KT vor Offertabgabe
| Offerteingabe |  |  | 50 | KT |  | 2026-10-23 | i.d.R. mind. 40 KT für DL resp. 50 KT für BL / nicht im Staatsvertragsbereich mind. 20 KT
Offertöffnung inkl. schriftlicher Orientierung Anbieter |  |  | PA/PL | 5 | AT |  | 2026-10-30
Angebotsunterlagen an Evaluationsteam |  |  | PA | 1 | AT | 2026-10-30 | 2026-11-02
Evaluationsverfahren durchführen und abschliessen |  |  | PL | 20 | AT | 2026-11-02 | 2026-11-30
| - Offertprüfung und -bewertung |  | PL
| - Sitzung EVA-Team |  | PL
| - Fertigstellung und Freigabe EVA-Bericht |  | PL
Zuschlagsentscheid (B-Form) erstellen/freigeben |  |  | PL/PA | 10 | AT | 2026-11-30 | 2026-12-14 | Entsprechend der Unterschriftenregelung - KEIN B-Formular mehr vorgängig an IC-P
Zu- und Absageschreiben erstellen |  |  | PA/PL | 4 | AT | 2026-12-14 | 2026-12-18
Zu- und Absageschreiben versenden |  |  | PA | 1 | AT |  | 2026-12-21
Beschreibung "Vertragserstellung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
| Rücklauf "Angaben Auftragnehmer" (ggf. Nachfassen) |  | PA | 7 | AT | 2026-12-21 | 2026-12-30 | bedingt terminrelevant / 7 AT für Einzelunternehmen, bis zu 30 AT für ARGE oder IG
Beschaffungsunterlagen an PL abgeben |  |  | PA | 2 | AT | 2026-12-30 | 2027-01-01 | visiertes A- und B-Form, "Angaben Auftragnehmer" inkl. Beilagen, Offertöffnungsprotokoll (Original), Submittentenliste
Abgabe aller für den Vertrag notwendigen Unterlagen an IC-P |  |  | PL | 1 | AT | 2027-01-01 | 2027-01-04 | visiertes A- und B-Form, "Angaben Auftragnehmer" inkl. Beilagen, aktueller Beschaffungsplan, Angebotsunterlagen, *.dgen-File Vertrag und weitere für den Vertrag notwendige Unterlagen
Vertragsdokumente erstellen, freigeben lassen und versenden |  |  | IC-R | 17 | AT |  | 2027-01-27
| - Vertrag erstellen |  | IC-R /-P | 10 | AT | 2027-01-04 | 2027-01-18
| - Prüfung durch PL |  | PL | 2 | AT | 2027-01-18 | 2027-01-20
| - Prüfung durch Filialjuristen |  | Jurist | 2 | AT | 2027-01-20 | 2027-01-22
| - Versand an Vertragspartner |  | IC-R | 3 | AT | 2027-01-22 | 2027-01-27 | Frist setzen bis wann Vertrag an ASTRA retourniert werden soll
| Rücklauf Vertrag (ggf. Nachfassen) |  | IC-R | 20 | AT | 2027-01-27 | 2027-02-24
Vertrag finalisieren intern, einlesen, RDB erstellen und versenden |  |  |  | 12 | AT |  | 2027-03-12
| - Aufbereitung Vertrag (nach Eingang im IC-R) |  | IC-R | 2 | AT | 2027-02-24 | 2027-02-26
| - Vollständige Vertragsunterzeichnung intern |  | IC-R | 4 | AT | 2027-02-26 | 2027-03-04 | "Kick-Off" erst nach vollumfänglich unterzeichnetem Vertrag
| - Vertragsunterlagen einlesen und Abgabe an PA |  | IC-R | 6 | AT | 2027-03-04 | 2027-03-12
Endverteilung vornehmen |  |  | PA | 3 | AT | 2027-03-12 | 2027-03-17
Bereinigung Laufwerk R:\Prod … |  |  | PA | 3 | AT | 2027-03-17 | 2027-03-22
Vertragsbeginn | [6 empty] | 2027-03-04
ACHTUNG Handlungsbedarf
ROT = Samstag und/oder Sonntag
BLAU = Nationale Feiertage
GRÜN = Sperrfrist über die Festtage / SIMAP sowie Urlaub
Formulas:
Bauleistung = WORKDAY.INTL([Start],[AT/KT],1,0)
Bauleistung = WORKDAY.INTL(I21,[AT/KT],1,0)
Start = [Bauleistung, row above]

## F3 OV mRM oV
Beschaffungsplan "OFFENES VERFAHREN" (MIT Rechtsmittel / OHNE Vorbefassung)
Projektbezeichnung: |  | MP-xxx
Gegenstand: |  | xxx |  |  |  |  | Bauleistung | Version 3.0 / April 2026 (freigegeben)
Voraussetzung für die Beschaffung ist eine gesicherte Finanzierung (Kostenvoranschlag und Kredit liegen vor) sowie die sichergestellte Qualität des A-Formulars.
Alle für den Beschaffungsprozess relevanten Unterlagen werden vom Projektleiter (PL) rechtzeitig beschafft, im Sinne der Qualitätssicherung geprüft und freigegeben; keine Änderung von veröffent. Ausschreibungsunterlagen - ausser in der Fragerunde.
Besprechung und Abstimmung der Beschaffungsplanung mit der Projektassistenz (PA); Verkürzungen sind nur in Absprache mit der Projektassistenz (PA) zulässig.
Beschaffungsrelevante Dokumente werden nach Abschluss der Beschaffung durch die Projektassistenz (PA) in ActaNova überführt.
Beschreibung "Erstellung Submissionsunterlagen" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Erstellung Submissionsunterlagen |  |  | PL/PA | 100 | AT | 2026-04-01 | 2026-08-19
Beschreibung "Durchführung Beschaffung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Freigabe "Enscheid Verfahrensart" (A-Form) inkl. Kreditcheck |  |  | PL/PA | 7 | AT | 2026-08-19 | 2026-08-28
SIMAP-Maske (D) einstellen, juristisch prüfen und visieren lassen |  |  | PL/PA | 6 | AT | 2026-08-28 | 2026-09-07
Übersetzung SIMAP-Maske (D/F) (STAR CLM Dachboard - GS-UVEK) |  |  | PA | 20 | AT | 2026-09-07 | 2026-10-05
Abgabe Ausschreibungsunterlagen und "upload" in SIMAP |  |  | PL/PA | 3 | AT | 2026-10-05 | 2026-10-08
SIMAP-Publikation zweisprachig (D/F) |  |  | PA | 1 | AT |  | 2026-10-09
| Beschwerdefrist auf SIMAP-Publikation |  | PA | 20 | KT |  | 2026-10-29 | nicht terminrelevant
| Fragenabruf (Frist zur Frageneinreichung) |  | PA/PL | 20 | KT |  | 2026-10-29 | 18 - 20 KT nach SIMAP-Publikation
| Fragenbeantwortung "upload" im SIMAP |  | PL/PA | 6 | KT |  | 2026-11-05 | mind. 10 KT vor Offertabgabe
| Offerteingabe |  |  | 50 | KT |  | 2026-11-28 | im Staatvertragsbereich mind. 40 KT für DL resp. 50 KT für BL / nicht im Staatsvertragsbereich mind. 20 KT
Offertöffnung inkl. schriftlicher Orientierung Anbieter |  |  | PA/PL | 5 | AT |  | 2026-12-04
Angebotsunterlagen an Evaluationsteam |  |  | PA | 1 | AT | 2026-12-04 | 2026-12-07
Evaluationsverfahren durchführen und abschliessen |  |  | PL | 20 | AT | 2026-12-07 | 2027-01-04
| - Offertprüfung und -bewertung |  | PL
| - Sitzung EVA-Team |  | PL
| - Fertigstellung und Freigabe EVA-Bericht |  | PL
Zuschlagsentscheid (B-Form) und Nachhaltigkeitsformular erstellen/freigeben |  |  | PL/PA | 10 | AT | 2027-01-04 | 2027-01-18 | Entsprechend der Unterschriftenregelung - KEIN B-Formular mehr vorgängig an IC-P
SIMAP-Zuschlagsmaske einstellen, juristisch prüfen und visieren |  |  | PA/PL | 4 | AT | 2027-01-18 | 2027-01-22
SIMAP-Zuschlagspublikation (D/F) inkl. schriftlicher Orientierung Anbieter |  |  | PA | 1 | AT |  | 2027-01-25
Beschreibung "Vertragserstellung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
| Rücklauf "Angaben Auftragnehmer" (ggf. Nachfassen) |  | PA | 7 | AT | 2027-01-25 | 2027-02-03 | bedingt terminrelevant / 7 AT für Einzelunternehmen bis zu 30 AT für ARGE oder IG
Ablauf Beschwerdefrist gegen Vergabe - Nachfrage im BVGr |  |  | PA | 20 | KT | 2027-01-25 | 2027-02-14
| - Nachfrage BVGr |  | PA | 5 | AT | 2027-02-14 | 2027-02-19
| - Beschaffungsunterlagen an PL abgeben |  | PA | 2 | AT | 2027-02-19 | 2027-02-23 | visiertes A- und B-Form, SIMAP-Zuschlagspubl., Antwort BVGr, "Angaben Auftragnehmer" inkl. Beilagen, Offertöffnungsprotokoll (Original), Submittentenliste
Abgabe aller für den Vertrag notwendigen Unterlagen an IC-P |  |  | PL | 1 | AT | 2027-02-23 | 2027-02-24 | visiertes A- und B-Form, SIMAP-Zuschlagspubl., Antwort BVGr, "Angaben Auftragnehmer" inkl. Beilagen, aktueller Beschaffungsplan, Angebotsunterlagen, *.dgen-File Vertrag, weitere für den Vertrag notwendige Unterlagen
Vertragsdokumente erstellen, freigeben lassen und versenden |  |  | IC-R | 17 | AT |  | 2027-03-19
| - Vertrag erstellen |  | IC-R /-P | 10 | AT | 2027-02-24 | 2027-03-10
| - Prüfung durch PL |  | PL | 2 | AT | 2027-03-10 | 2027-03-12
| - Prüfung durch Filialjuristen |  | Jurist | 2 | AT | 2027-03-12 | 2027-03-16
| - Versand an Vertragspartner |  | IC-R | 3 | AT | 2027-03-16 | 2027-03-19 | Frist setzen bis wann Vertrag an ASTRA retourniert werden soll
| Rücklauf Vertrag (ggf. Nachfassen) |  | IC-R | 20 | AT | 2027-03-19 | 2027-04-16
Vertrag finalisieren intern, einlesen, RDB erstellen und versenden |  |  |  | 12 | AT |  | 2027-05-04
| - Aufbereitung Vertrag (nach Eingang im IC-R) |  | IC-R | 2 | AT | 2027-04-16 | 2027-04-20
| - Vollständige Vertragsunterzeichnung intern |  | IC-R | 4 | AT | 2027-04-20 | 2027-04-26 | "Kick-Off" erst nach vollumfänglich unterzeichnetem Vertrag
| - Vertragsunterlagen einlesen und Abgabe an PA |  | IC-R | 6 | AT | 2027-04-26 | 2027-05-04
Endverteilung vornehmen |  |  | PA | 3 | AT | 2027-05-04 | 2027-05-07
Bereinigung Laufwerk R:\Prod … |  |  | PA | 3 | AT | 2027-05-07 | 2027-05-12
Vertragsbeginn | [6 empty] | 2027-04-26
ACHTUNG Handlungsbedarf
ROT = Samstag und/oder Sonntag
BLAU = Nationale Feiertage
GRÜN = Sperrfrist über die Festtage / SIMAP sowie Urlaub
Formulas:
Bauleistung = WORKDAY.INTL([Start],[AT/KT],1,0)
Bauleistung = WORKDAY.INTL(I25,[AT/KT],1,0)
Start = [Bauleistung, row above]

## F3 OV mRM mV
Beschaffungsplan "OFFENES VERFAHREN" (MIT Rechtsmittel / MIT Vorbefassung)
Projektbezeichnung: |  | MP-xxx
Gegenstand: |  | xxx |  |  |  |  | Bauleistung | Version 3.0 / April 2026 (freigegeben)
Voraussetzung für die Beschaffung ist eine gesicherte Finanzierung (Kostenvoranschlag und Kredit liegen vor) sowie die sichergestellte Qualität des A-Formulars.
Alle für den Beschaffungsprozess relevanten Unterlagen werden vom Projektleiter (PL) rechtzeitig beschafft, im Sinne der Qualitätssicherung geprüft und freigegeben; keine Änderung von veröffent. Ausschreibungsunterlagen - ausser in der Fragerunde.
Besprechung und Abstimmung der Beschaffungsplanung mit der Projektassistenz (PA); Verkürzungen sind nur in Absprache mit der Projektassistenz (PA) zulässig.
Beschaffungsrelevante Dokumente werden nach Abschluss der Beschaffung durch die Projektassistenz (PA) in ActaNova überführt.
Beschreibung "Erstellung Submissionsunterlagen" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Erstellung Submissionsunterlagen |  |  | PL/PA | 100 | AT | 2026-04-01 | 2026-08-19
Beschreibung "Durchführung Beschaffung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
Freigabe "Enscheid Verfahrensart" (A-Form) inkl. Kreditcheck |  |  | PL/PA | 7 | AT | 2026-08-19 | 2026-08-28
SIMAP-Maske (D) einstellen, juristisch prüfen und visieren lassen |  |  | PL/PA | 6 | AT | 2026-08-28 | 2026-09-07
Übersetzung SIMAP-Maske (D/F) (STAR CLM Dachboard - GS-UVEK) |  |  | PA | 20 | AT | 2026-09-07 | 2026-10-05
Abgabe Ausschreibungsunterlagen und "upload" in SIMAP |  |  | PL/PA | 3 | AT | 2026-10-05 | 2026-10-08
SIMAP-Publikation zweisprachig (D/F) |  |  | PA | 1 | AT |  | 2026-10-09
| Beschwerdefrist auf SIMAP-Publikation |  | PA | 20 | KT |  | 2026-10-29 | nicht terminrelevant
| Fragenabruf (Frist zur Frageneinreichung) |  | PA/PL | 20 | KT |  | 2026-10-29 | 18 - 20 KT nach SIMAP-Publikation
| Fragenbeantwortung "upload" im SIMAP |  | PL/PA | 10 | KT |  | 2026-11-09 | mind. 10 KT vor Offertabgabe
| Offerteingabe für Vorbefasste (10 KT vor offizieller Offerteingabe) |  |  | 50 | KT |  | 2026-11-28 | im Staatvertragsbereich mind. 40 KT für DL resp. 50 KT für BL / nicht im Staatsvertragsbereich mind. 20 KT
| Offerteingabe |  |  | 10 | KT |  | 2026-12-08
Offertöffnung inkl. schriftlicher Orientierung Anbieter |  |  | PA/PL | 5 | AT |  | 2026-12-15
Angebotsunterlagen an Evaluationsteam |  |  | PA | 1 | AT | 2026-12-15 | 2026-12-16
Evaluationsverfahren durchführen und abschliessen |  |  | PL | 20 | AT | 2026-12-16 | 2027-01-13
| - Offertprüfung und -bewertung |  | PL
| - Sitzung EVA-Team |  | PL
| - Fertigstellung und Freigabe EVA-Bericht |  | PL
Zuschlagsentscheid (B-Form) und Nachhaltigkeitsformular erstellen/freigeben |  |  | PL/PA | 10 | AT | 2027-01-13 | 2027-01-27 | Entsprechend der Unterschriftenregelung - KEIN B-Formular mehr vorgängig an IC-P
SIMAP-Zuschlagsmaske einstellen, juristisch prüfen und visieren |  |  | PA/PL | 4 | AT | 2027-01-27 | 2027-02-02
SIMAP-Zuschlagspublikation (D/F) inkl. schriftlicher Orientierung Anbieter |  |  | PA | 1 | AT |  | 2027-02-03
Beschreibung "Vertragserstellung" |  |  | Wer | AT/KT |  | Start | Ende | Bemerkungen
| Rücklauf "Angaben Auftragnehmer" (ggf. Nachfassen) |  | PA | 7 | AT | 2027-02-03 | 2027-02-12 | bedingt terminrelevant / 7 AT für Einzelunternehmen bis zu 30 AT für ARGE oder IG
Ablauf Beschwerdefrist gegen Vergabe - Nachfrage im BVGr |  |  | PA | 20 | KT | 2027-02-03 | 2027-02-23
| - Nachfrage BVGr |  | PA | 5 | AT | 2027-02-23 | 2027-03-02
| - Beschaffungsunterlagen an PL abgeben |  | PA | 2 | AT | 2027-03-02 | 2027-03-04 | visiertes A- und B-Form, SIMAP-Zuschlagspubl., Antwort BVGr, "Angaben Auftragnehmer" inkl. Beilagen, Offertöffnungsprotokoll (Original), Submittentenliste
Abgabe aller für den Vertrag notwendigen Unterlagen an IC-P |  |  | PL | 1 | AT | 2027-03-04 | 2027-03-05 | visiertes A- und B-Form, SIMAP-Zuschlagspubl., Antwort BVGr, "Angaben Auftragnehmer" inkl. Beilagen, aktueller Beschaffungsplan, Angebotsunterlagen, *.dgen-File Vertrag und weitere für den Vertrag notwendige Unterlagen
Vertragsdokumente erstellen, freigeben lassen und versenden |  |  | IC-R | 17 | AT |  | 2027-03-30
| - Vertrag erstellen |  | IC-R /-P | 10 | AT | 2027-03-05 | 2027-03-19
| - Prüfung durch PL |  | PL | 2 | AT | 2027-03-19 | 2027-03-23
| - Prüfung durch Filialjuristen |  | Jurist | 2 | AT | 2027-03-23 | 2027-03-25
| - Versand an Vertragspartner |  | IC-R | 3 | AT | 2027-03-25 | 2027-03-30 | Frist setzen bis wann Vertrag an ASTRA retourniert werden soll
| Rücklauf Vertrag (ggf. Nachfassen) |  | IC-R | 20 | AT | 2027-03-30 | 2027-04-27
Vertrag finalisieren intern, einlesen, RDB erstellen und versenden |  |  |  | 12 | AT |  | 2027-05-13
| - Aufbereitung Vertrag (nach Eingang im IC-R) |  | IC-R | 2 | AT | 2027-04-27 | 2027-04-29
| - Vollständige Vertragsunterzeichnung intern |  | IC-R | 4 | AT | 2027-04-29 | 2027-05-05 | "Kick-Off" erst nach vollumfänglich unterzeichnetem Vertrag
| - Vertragsunterlagen einlesen und Abgabe an PA |  | IC-R | 6 | AT | 2027-05-05 | 2027-05-13
Endverteilung vornehmen |  |  | PA | 3 | AT | 2027-05-13 | 2027-05-18
Bereinigung Laufwerk R:\Prod … |  |  | PA | 3 | AT | 2027-05-18 | 2027-05-21
Vertragsbeginn | [6 empty] | 2027-05-05
ACHTUNG Handlungsbedarf
ROT = Samstag und/oder Sonntag
BLAU = Nationale Feiertage
GRÜN = Sperrfrist über die Festtage / SIMAP sowie Urlaub
Formulas:
Bauleistung = WORKDAY.INTL([Start],[AT/KT],1,0)
Bauleistung = WORKDAY.INTL(I25,[AT/KT],1,0)
Start = [Bauleistung, row above]

## Daten (hidden)
FEIER- UND FESTTAGE 2026 bis 2030
Feiertage 2026 |  | Feiertage 2027 |  | Feiertage 2028 |  | Feiertage 2029 |  | Feiertage 2030
2026-01-01 | Neujahr (1/2 Tag) | 2027-01-01 | Neujahr (1/2 Tag) | 2028-01-01 | Neujahr (1/2 Tag) | 2029-01-01 | Neujahr (1/2 Tag) | 2030-01-01 | Neujahr (1/2 Tag)
2026-01-02 | Berchtoldstag | 2027-01-02 | Berchtoldstag | 2028-01-02 | Berchtoldstag | 2029-01-02 | Berchtoldstag | 2030-01-02 | Berchtoldstag
2026-04-03 | Karfreitag | 2027-03-26 | Karfreitag | 2028-04-14 | Karfreitag | 2029-03-30 | Karfreitag | 2030-04-19 | Karfreitag
2026-04-06 | Ostermontag | 2027-03-29 | Ostermontag | 2028-04-17 | Ostermontag | 2029-04-02 | Ostermontag | 2030-04-22 | Ostermontag
2026-05-14 | Auffahrt | 2027-05-06 | Auffahrt | 2028-05-25 | Auffahrt | 2029-05-10 | Auffahrt | 2030-05-30 | Auffahrt
2026-05-25 | Pfingstmontag | 2027-05-17 | Pfingstmontag | 2028-06-05 | Pfingstmontag | 2029-05-21 | Pfingstmontag | 2030-06-10 | Pfingstmontag
2026-08-01 | Bundesfeier | 2027-08-01 | Bundesfeier | 2028-08-01 | Bundesfeier | 2029-08-01 | Bundesfeier | 2030-08-01 | Bundesfeier
2026-12-25 | Weihnachten (1/2 Tag) | 2027-12-25 | Weihnachten (1/2 Tag) | 2028-12-25 | Weihnachten (1/2 Tag) | 2029-12-25 | Weihnachten (1/2 Tag) | 2030-12-25 | Weihnachten (1/2 Tag)
2026-12-26 | Stephanstag | 2027-12-26 | Stephanstag | 2028-12-26 | Stephanstag | 2029-12-26 | Stephanstag | 2030-12-26 | Stephanstag
Festtage 2026 |  | Festtage 2027 |  | Festtage 2028 |  | Festtage 2029 |  | Festtage 2030
2026-12-15 |  | 2027-12-15 |  | 2028-12-15 |  | 2029-12-15 |  | 2030-12-15
2026-12-16 |  | 2027-12-16 |  | 2028-12-16 |  | 2029-12-16 |  | 2030-12-16
2026-12-17 |  | 2027-12-17 |  | 2028-12-17 |  | 2029-12-17 |  | 2030-12-17
2026-12-18 |  | 2027-12-18 |  | 2028-12-18 |  | 2029-12-18 |  | 2030-12-18
2026-12-19 |  | 2027-12-19 |  | 2028-12-19 |  | 2029-12-19 |  | 2030-12-19
2026-12-20 |  | 2027-12-20 |  | 2028-12-20 |  | 2029-12-20 |  | 2030-12-20
2026-12-21 |  | 2027-12-21 |  | 2028-12-21 |  | 2029-12-21 |  | 2030-12-21
2026-12-22 |  | 2027-12-22 |  | 2028-12-22 |  | 2029-12-22 |  | 2030-12-22
2026-12-23 |  | 2027-12-23 |  | 2028-12-23 |  | 2029-12-23 |  | 2030-12-23
2026-12-24 |  | 2027-12-24 |  | 2028-12-24 |  | 2029-12-24 |  | 2030-12-24
2026-12-25 |  | 2027-12-25 |  | 2028-12-25 |  | 2029-12-25 |  | 2030-12-25
2026-12-26 |  | 2027-12-26 |  | 2028-12-26 |  | 2029-12-26 |  | 2030-12-26
2026-12-27 |  | 2027-12-27 |  | 2028-12-27 |  | 2029-12-27 |  | 2030-12-27
2026-12-28 |  | 2027-12-28 |  | 2028-12-28 |  | 2029-12-28 |  | 2030-12-28
2026-12-29 |  | 2027-12-29 |  | 2028-12-29 |  | 2029-12-29 |  | 2030-12-29
2026-12-30 |  | 2027-12-30 |  | 2028-12-30 |  | 2029-12-30 |  | 2030-12-30
2026-12-31 |  | 2027-12-31 |  | 2028-12-31 |  | 2029-12-31 |  | 2030-12-31
2027-01-01 |  | 2028-01-01 |  | 2029-01-01 |  | 2030-01-01 |  | 2031-01-01
2027-01-02 |  | 2028-01-02 |  | 2029-01-02 |  | 2030-01-02 |  | 2031-01-02
FORMELN
Freihändige Verfahren (am Beispiel 2026)
=ODER(WOCHENTAG(G15;2)>5) |  |  | Wochenenden
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$A$3:$A$11;G15)>0) |  |  | Feiertage
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$A$14:$A$32;G15)>0) |  |  | Sperrfrist
Freihändige Verfahren (MIT Rechtsmittel) (am Beispiel 2027)
=ODER(WOCHENTAG(G15;2)>5) |  |  | Wochenenden
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$C$3:$C$11;G15)>0) |  |  | Feiertage
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$C$14:$C$32;G15)>0) |  |  | Sperrfrist
Einladungsverfahren (am Beispiel 2028)
=ODER(WOCHENTAG(G15;2)>5) |  |  | Wochenenden
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$E$3:$E$11;G15)>0) |  |  | Feiertage
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$E$14:$E$32;G15)>0) |  |  | Sperrfrist
=ABS($I26-$I28)<10
Offene Verfahren (MIT Rechsmittel / OHNE Vorbefassung) (am Beispiel 2029)
=ODER(WOCHENTAG(G15;2)>5) |  |  | Wochenenden
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$G$3:$G$11;G15)>0) |  |  | Feiertage
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$G$14:$G$32;G15)>0) |  |  | Sperrfrist
=ABS($I32-$I34)<10
Offene Verfahren (MIT Rechsmittel / MIT Vorbefassung) (am Beispiel 2030)
=ODER(WOCHENTAG(G15;2)>5) |  |  | Wochenenden
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$I$3:$H$11;G15)>0) |  |  | Feiertage
=(ZÄHLENWENN(Tabelle1!$H$14:$H$32;G15)>0) |  |  | Sperrfrist
=ABS($I32-$I34)<10