## Einladung
| Projektbezeichnung: | [9 empty] | V.2026.1 / 11.03.2026
Gegenstand:
Ersteller Ausschreibung
Terminplan "Einladungsverfahren"
|  |  | Wer | Zeitbedarf |  | Start |  | Ende |  |  | Bemerkungen
[Arbeitstage]
|  |  |  | Soll | Ist
Extern / Projekt | Ausschreibungsunterlagen erstellen |  | PV/BL / BHU | 20 |  | 1900-01-04 | 2026-01-01 | 1900-01-04 | 2026-01-29
| Unterlagen prüfen und Korrekturen abgeben |  | BHU / GPL | 15 |  | 1900-01-05 | 2026-01-30 | 1900-01-04 | 2026-02-19
| Kreditcheck bei IC auslösen => CVB starten |  | GPL | 4 |  | 1900-01-05 | 2026-02-20 | 1900-01-03 | 2026-02-25 |  | parallel zur AU-Bereinigung
| AU bereinigen / Einzuladende Anbieter bestimmen |  | PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-05 | 2026-02-20 | 1900-01-04 | 2026-02-26
| Schlussprüfung der Dokumente und Freigabe |  | BHU / GPL | 1 |  | 1900-01-05 | 2026-02-27 | 1900-01-05 | 2026-02-27
| Abgabe der bereinigten Dokumente ans ASTRA |  | PV/BL / BHU | 1 |  | 1900-01-01 | 2026-03-02 | 1900-01-01 | 2026-03-02
ASTRA | Beschaffungsdossier fertigstellen und ablegen (R:) |  | GPL | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-03-03 | 1900-01-02 | 2026-03-03 |  | Kreditcheck erfolgt?
| Ausschreibungsunterlagen juristisch prüfen und freigeben |  | BL S (/ evtl. FC) | 4 |  | 1900-01-03 | 2026-03-04 | 1900-01-01 | 2026-03-09
| Submission prüfen |  | BL PM | 4 |  | 1900-01-02 | 2026-03-10 | 1900-01-05 | 2026-03-13
| Versand vorbereiten |  | Support | 2 |  | 1900-01-01 | 2026-03-16 | 1900-01-02 | 2026-03-17
| Þ Versandtermin an einzuladende Anbieter per E-Mail |  | Support / BL S | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-03-18 | 1900-01-03 | 2026-03-18
| Submissionsdauer (in der Regel: 40 Tage (DL) resp. 50 Tage (Bau)) |  |  | 40 KT |  | Kalendertage!
| Fragerunde (Frist zur Einreichung) |  | (Anbieter) | 15 KT |  | 1900-01-04 | 2026-04-02 |  |  |  | Tage ab Versand
| Fragen zusammenstellen & versenden an GPL/BHU/ PV/BL |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-04-07 | 1900-01-02 | 2026-04-07
| Fragen beantworten (wenn durch PV/BL / BHU Þ an GPL) |  | GPL / PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-03 | 2026-04-08 | 1900-01-02 | 2026-04-14
| Kontrolle durch BL S und Antworten versenden |  | BL S / Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-04-15 | 1900-01-03 | 2026-04-15
| Antworten bei Anbieter verfügbar ab |  | (Anbieter) | 1 KT |  | 1900-01-04 | 2026-04-16 |  |  |  | (sofort nach Versand)
| Zeit zum Angebot fertigstellen nach Erhalt der Antworten |  | (Anbieter) | 10 | 8 | Arbeitstage bis Offerteingabe |  |  |  |  | mind. 10 Arbeitstage
| Termin Offerteingabe |  | (Anbieter) |  |  |  |  | 1900-01-01 | 2026-04-27
| Offertöffnung und Anbieter orientieren (Preisspanne) |  | Support | 6 |  |  |  | 1900-01-02 | 2026-05-05
EVA-Team | Offertvergleich, EVA-Tabelle, -Bericht (Entwurf) erstellen |  | PV/BL / BHU | 15 |  | 1900-01-03 | 2026-05-06 | 1900-01-04 | 2026-05-28
| Sitzung Evaluationsteam |  | GPL | 1 |  | 1900-01-05 | 2026-05-29 | 1900-01-05 | 2026-05-29
| Evaluationsbericht fertigstellen und GPL abgeben |  | PV/BL / BHU / GPL | 3 |  | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 1900-01-03 | 2026-06-03 |  | Unterschriften vorhanden
ASTRA | Zuschlagsentscheid (ZE) erstellen / EVA kontrollieren |  | IC / BL S | 5 |  | 1900-01-04 | 2026-06-04 | 1900-01-03 | 2026-06-10
| Unterschriften gemäss UKR EVA + ZE |  | ASTRA | 5 |  | 1900-01-04 | 2026-06-11 | 1900-01-03 | 2026-06-17
| Mitteilung Zuschlag (Zu-/Absageschreiben versenden) |  | Support / BL S | 3 |  | 1900-01-04 | 2026-06-18 | 1900-01-01 | 2026-06-22
| Vertragsdokument erstellen (evtl. Mithilfe PV/BL / BHU) |  | Support | 5 |  | 1900-01-02 | 2026-06-23 | 1900-01-01 | 2026-06-29 |  | nach Mitteilung Zuschlag
ASTRA | Vertrag kontrollieren |  | BL S | 2 |  | 1900-01-02 | 2026-06-30 | 1900-01-03 | 2026-07-01
|  |  | GPL | 2 |  | 1900-01-04 | 2026-07-02 | 1900-01-05 | 2026-07-03
| Versand VE an Anbieter |  | Support | 1 |  | 1900-01-01 | 2026-07-06 | 1900-01-01 | 2026-07-06
| Vertragsunterzeichnung |  | Anbieter | 5 |  | 1900-01-02 | 2026-07-07 | 1900-01-01 | 2026-07-13
ASTRA | Rücklauf VE Þ VE zur Unterschrift ASTRA vorbereiten |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-07-14 | 1900-01-02 | 2026-07-14 |  | VE zurück
| Vertrag kontrollieren und freigeben |  | BL S | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-07-15 | 1900-01-03 | 2026-07-15
| Unterschriften Vertrag seitens ASTRA |  | GPL/BL/evtl. FC | 3 |  | 1900-01-04 | 2026-07-16 | 1900-01-01 | 2026-07-20
| Rückversand VE / Dossier-Scan |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-07-21 | 1900-01-02 | 2026-07-21
| Abschluss durch IC / Rechnungsdeckblatt (RDB) erstellen |  | IC | 5 |  | 1900-01-03 | 2026-07-22 | 1900-01-02 | 2026-07-28
| Start AVOR |  | Anbieter | 10 |  | 1900-01-03 | 2026-07-22 | 1900-01-02 | 2026-08-04 |  | ab Rückversand VE
| Baubeginn (in Absprache mit GPL / BL) |  | Anbieter | - |  | 1900-01-03 | 2026-08-05
Hinweis:
Der Zeitbedarf wird grundsätzlich in Arbeitstagen (Montag-Freitag, exkl. Feiertage) angegeben und berechnet. Die Beschwerdefristen hingegen in Kalendertagen (KT).
| Feiertage | Start-Jahr | Folgejahr
| Neujahr | 2026-01-01 | 2027-01-01 | [6 empty] | Ostersonntage: | 2026-04-05
| Berchtoldstag | 2026-01-02 | 2027-01-02 | [7 empty] | 2027-03-28
| Karfreitag | 2026-04-03 | 2027-03-26
| Ostermontag | 2026-04-06 | 2027-03-29
| Auffahrt | 2026-05-14 | 2027-05-06
| Pfingstmontag | 2026-05-25 | 2027-05-17
| Tag der Arbeit | 2026-05-01 | 2027-05-01
| Bundesfeiertag | 2026-08-01 | 2027-08-01
| Weihnachten | 2026-12-25 | 2027-12-25
| Stephanstag | 2026-12-26 | 2027-12-26
| Silvester | 2026-12-31 | 2027-12-31
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

## Offen BöB ohne RM
| Projektbezeichnung: | [9 empty] | V.2026.1 / 11.03.2026
Gegenstand:
Ersteller Ausschreibung
Terminplan "Offenes Verfahren nach BöB ohne Rechtsmittel"
|  |  | Wer | Zeitbedarf |  | Start |  | Ende |  |  | Bemerkungen
[Arbeitstage]
|  |  |  | Soll | Ist
Extern / Projekt | Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske erstellen |  | PV/BL / BHU | 20 |  | 1900-01-04 | 2026-01-01 | 1900-01-04 | 2026-01-29
| Unterlagen prüfen und Korrekturen abgeben |  | BHU / GPL | 15 |  | 1900-01-05 | 2026-01-30 | 1900-01-04 | 2026-02-19
| Kreditcheck bei IC auslösen => CVB starten |  | GPL | 4 |  | 1900-01-05 | 2026-02-20 | 1900-01-03 | 2026-02-25 |  | parallel zur AU-Bereinigung
| Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske bereinigen |  | PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-05 | 2026-02-20 | 1900-01-04 | 2026-02-26
| Schlussprüfung der Dokumente und Freigabe |  | BHU / GPL | 1 |  | 1900-01-05 | 2026-02-27 | 1900-01-05 | 2026-02-27
| Abgabe der bereinigten Dokumente ans ASTRA |  | PV/BL / BHU | 1 |  | 1900-01-01 | 2026-03-02 | 1900-01-01 | 2026-03-02
ASTRA | Beschaffungsdossier fertigstellen und ablegen (R:) |  | GPL | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-03-03 | 1900-01-02 | 2026-03-03 |  | Kreditcheck erfolgt?
| Publikation juristisch prüfen, Übersetzung organisieren |  | BL S (/ evtl. FC) | 4 |  | 1900-01-03 | 2026-03-04 | 1900-01-01 | 2026-03-09
| Submission prüfen |  | BL PM | 4 |  | 1900-01-02 | 2026-03-10 | 1900-01-05 | 2026-03-13
| Übersetzung SIMAP-Maske abwarten, Erfassung SIMAP |  | Support | 4 |  | 1900-01-01 | 2026-03-16 | 1900-01-04 | 2026-03-19
| AU hochladen Þ Publikationstermin SIMAP |  | Support / BL S | 1 |  | 1900-01-05 | 2026-03-20 | 1900-01-05 | 2026-03-20
| Submissionsdauer (in der Regel: 40 Tage (DL) resp. 50 Tage (Bau)) |  |  | 40 KT |  | Kalendertage!
| Fragerunde (Frist zur Einreichung) |  | (Anbieter) | 15 KT |  | 1900-01-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Tage ab Publikation
| Fragen downloaden und versenden an GPL / BHU / PV/BL |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-04-07 | 1900-01-02 | 2026-04-07
| Fragen beantworten (wenn durch PV/BL / BHU Þ an GPL) |  | GPL / PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-03 | 2026-04-08 | 1900-01-02 | 2026-04-14
| Kontrolle durch BL S und Antworten uploaden |  | BL S / Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-04-15 | 1900-01-03 | 2026-04-15
| Antworten auf SIMAP verfügbar ab |  | (Anbieter) | 1 KT |  | 1900-01-04 | 2026-04-16 |  |  |  | (sofort nach Freischaltung)
| Zeit zum Angebot fertigstellen nach Erhalt der Antworten |  | (Anbieter) | 10 | 10 | Arbeitstage bis Offerteingabe |  |  |  |  | mind. 10 Arbeitstage
| Termin Offerteingabe |  | (Anbieter) |  |  |  |  | 1900-01-03 | 2026-04-29
| Offertöffnung und Anbieter orientieren (Preisspanne) |  | Support | 6 |  |  |  | 1900-01-04 | 2026-05-07
EVA-Team | Offertvergleich, EVA-Tabelle, -Bericht (Entwurf) erstellen |  | PV/BL / BHU | 15 |  | 1900-01-05 | 2026-05-08 | 1900-01-01 | 2026-06-01
| Sitzung Evaluationsteam |  | GPL | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-06-02 | 1900-01-02 | 2026-06-02
| Evaluationsbericht fertigstellen und GPL abgeben |  | PV/BL / BHU / GPL | 3 |  | 1900-01-03 | 2026-06-03 | 1900-01-05 | 2026-06-05 |  | Unterschriften vorhanden
ASTRA | Zuschlagsentscheid (ZE) erstellen / EVA kontrollieren |  | IC / BL S | 5 |  | 1900-01-01 | 2026-06-08 | 1900-01-05 | 2026-06-12
| Unterschriften gemäss UKR EVA + ZE |  | ASTRA | 5 |  | 1900-01-01 | 2026-06-15 | 1900-01-05 | 2026-06-19
| falls AC I: +3 Arbeitstage |  | evtl. AC | - | [6 empty] | - = keine Unterschrift AC
| Vergabe im SIMAP publizieren |  | Support / BL S | 3 |  | 1900-01-01 | 2026-06-22 | 1900-01-03 | 2026-06-24
| Vertragsdokument erstellen (evtl. Mithilfe PV/BL / BHU) |  | Support | 5 |  | 1900-01-04 | 2026-06-25 | 1900-01-03 | 2026-07-01 |  | nach Publikation
ASTRA | Vertrag kontrollieren |  | BL S | 2 |  | 1900-01-04 | 2026-07-02 | 1900-01-05 | 2026-07-03
|  |  | GPL | 2 |  | 1900-01-01 | 2026-07-06 | 1900-01-02 | 2026-07-07
| Versand VE an Anbieter |  | Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-07-08 | 1900-01-03 | 2026-07-08
| Vertragsunterzeichnung |  | Anbieter | 8 |  | 1900-01-04 | 2026-07-09 | 1900-01-01 | 2026-07-20
ASTRA | Rücklauf VE Þ VE zur Unterschrift ASTRA vorbereiten |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-07-21 | 1900-01-02 | 2026-07-21 |  | VE zurück
| Vertrag kontrollieren und freigeben |  | BL S | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-07-22 | 1900-01-03 | 2026-07-22
| Unterschriften Vertrag seitens ASTRA |  | GPL/BL/evtl. FC | 3 |  | 1900-01-04 | 2026-07-23 | 1900-01-01 | 2026-07-27
| Rückversand VE / Dossier-Scan |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-07-28 | 1900-01-02 | 2026-07-28
| Abschluss durch IC / Rechnungsdeckblatt (RDB) erstellen |  | IC | 5 |  | 1900-01-03 | 2026-07-29 | 1900-01-02 | 2026-08-04
| Start AVOR |  | Anbieter | 10 |  | 1900-01-03 | 2026-07-29 | 1900-01-02 | 2026-08-11 |  | ab Rückversand VE
| Baubeginn (in Absprache mit GPL / BL) |  | Anbieter | - |  | 1900-01-03 | 2026-08-12
Hinweis:
Der Zeitbedarf wird grundsätzlich in Arbeitstagen (Montag-Freitag, exkl. Feiertage) angegeben und berechnet. Die Beschwerdefristen hingegen in Kalendertagen (KT).
| Feiertage | Start-Jahr | Folgejahr
| Neujahr | 2026-01-01 | 2027-01-01 | [6 empty] | Ostersonntage: | 2026-04-05
| Berchtoldstag | 2026-01-02 | 2027-01-02 | [7 empty] | 2027-03-28
| Karfreitag | 2026-04-03 | 2027-03-26
| Ostermontag | 2026-04-06 | 2027-03-29
| Auffahrt | 2026-05-14 | 2027-05-06
| Pfingstmontag | 2026-05-25 | 2027-05-17
| Tag der Arbeit | 2026-05-01 | 2027-05-01
| Bundesfeiertag | 2026-08-01 | 2027-08-01
| Weihnachten | 2026-12-25 | 2027-12-25
| Stephanstag | 2026-12-26 | 2027-12-26
| Silvester | 2026-12-31 | 2027-12-31
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

## Offen BöB mit RM
| Projektbezeichnung: | [9 empty] | V.2026.1 / 11.03.2026
Gegenstand:
Ersteller Ausschreibung
Terminplan "Offenes Verfahren nach BöB mit Rechtsmittel" (Staatsvertragsbereich)
|  |  | Wer | Zeitbedarf |  | Start |  | Ende |  |  | Bemerkungen
[Arbeitstage]
|  |  |  | Soll | Ist
Extern / Projekt | Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske erstellen |  | PV/BL / BHU | 20 |  | 1900-01-04 | 2026-01-01 | 1900-01-04 | 2026-01-29
| Unterlagen prüfen und Korrekturen abgeben |  | BHU / GPL | 15 |  | 1900-01-05 | 2026-01-30 | 1900-01-04 | 2026-02-19
| Kreditcheck bei IC auslösen => CVB starten |  | GPL | 4 |  | 1900-01-05 | 2026-02-20 | 1900-01-03 | 2026-02-25 |  | parallel zur AU-Bereinigung
| Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske bereinigen |  | PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-05 | 2026-02-20 | 1900-01-04 | 2026-02-26
| Schlussprüfung der Dokumente und Freigabe |  | BHU / GPL | 1 |  | 1900-01-05 | 2026-02-27 | 1900-01-05 | 2026-02-27
| Abgabe der bereinigten Dokumente ans ASTRA |  | PV/BL / BHU | 1 |  | 1900-01-01 | 2026-03-02 | 1900-01-01 | 2026-03-02
ASTRA | Beschaffungsdossier fertigstellen und ablegen (R:) |  | GPL | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-03-03 | 1900-01-02 | 2026-03-03 |  | Kreditcheck erfolgt?
| Publikation juristisch prüfen, Übersetzung organisieren |  | BL S (/ evtl. FC) | 4 |  | 1900-01-03 | 2026-03-04 | 1900-01-01 | 2026-03-09
| Submission prüfen |  | BL PM | 4 |  | 1900-01-02 | 2026-03-10 | 1900-01-05 | 2026-03-13
| Übersetzung SIMAP-Maske abwarten, Erfassung SIMAP |  | Support | 4 |  | 1900-01-01 | 2026-03-16 | 1900-01-04 | 2026-03-19
| AU hochladen Þ Publikationstermin SIMAP |  | Support / BL S | 1 |  | 1900-01-05 | 2026-03-20 | 1900-01-05 | 2026-03-20
| Ablauf Beschwerdefrist gegen Ausschreibung am *)**) |  | (Anbieter) | 20 KT |  | Kalendertage! |  | 1900-01-04 | 2026-04-09
| Submissionsdauer (in der Regel: 40 Tage (DL) resp. 50 Tage (Bau)) |  |  | 40 KT |  | Kalendertage!
| Fragerunde (Frist zur Einreichung) |  | (Anbieter) | 15 KT |  | 1900-01-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Tage ab Publikation
| Fragen downloaden und versenden an GPL / BHU / PV/BL |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-04-07 | 1900-01-02 | 2026-04-07
| Fragen beantworten (wenn durch PV/BL / BHU Þ an GPL) |  | GPL / PV/BL / BHU | 5 |  | 1900-01-03 | 2026-04-08 | 1900-01-02 | 2026-04-14
| Kontrolle durch BL S und Antworten uploaden |  | BL S / Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-04-15 | 1900-01-03 | 2026-04-15
| Antworten auf SIMAP verfügbar ab |  | (Anbieter) | 1 KT |  | 1900-01-04 | 2026-04-16 |  |  |  | (sofort nach Freischaltung)
| Zeit zum Angebot fertigstellen nach Erhalt der Antworten |  | (Anbieter) | 10 | 10 | Arbeitstage bis Offerteingabe |  |  |  |  | mind. 10 Arbeitstage
| Termin Offerteingabe |  | (Anbieter) |  |  |  |  | 1900-01-03 | 2026-04-29
| Offertöffnung und Anbieter orientieren (Preisspanne) |  | Support | 6 |  |  |  | 1900-01-04 | 2026-05-07
EVA-Team | Offertvergleich, EVA-Tabelle, -Bericht (Entwurf) erstellen |  | PV/BL / BHU | 15 |  | 1900-01-05 | 2026-05-08 | 1900-01-01 | 2026-06-01
| Sitzung Evaluationsteam |  | GPL | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-06-02 | 1900-01-02 | 2026-06-02
| Evaluationsbericht fertigstellen und GPL abgeben |  | PV/BL / BHU / GPL | 3 |  | 1900-01-03 | 2026-06-03 | 1900-01-05 | 2026-06-05 |  | Unterschriften vorhanden
ASTRA | Zuschlagsentscheid (ZE) erstellen / EVA kontrollieren |  | IC / BL S | 5 |  | 1900-01-01 | 2026-06-08 | 1900-01-05 | 2026-06-12
| Unterschriften gemäss UKR EVA + ZE |  | ASTRA | 5 |  | 1900-01-01 | 2026-06-15 | 1900-01-05 | 2026-06-19
| falls AC I: +3 Arbeitstage |  | evtl. AC | - | [6 empty] | - = keine Unterschrift AC
| Vergabe im SIMAP publizieren |  | Support / BL S | 3 |  | 1900-01-01 | 2026-06-22 | 1900-01-03 | 2026-06-24
| Ablauf Beschwerdefrist gegen Vergabe am *)**) |  | (Anbieter) | 20 KT |  | Kalendertage! |  | 1900-01-02 | 2026-07-14
| Vertragsdokument erstellen (evtl. Mithilfe PV/BL / BHU) |  | Support | 5 |  | 1900-01-04 | 2026-06-25 | 1900-01-03 | 2026-07-01 |  | nach Publikation
ASTRA | Vertrag kontrollieren |  | BL S | 2 |  | 1900-01-04 | 2026-07-02 | 1900-01-05 | 2026-07-03
|  |  | GPL | 2 |  | 1900-01-01 | 2026-07-06 | 1900-01-02 | 2026-07-07
| Versand VE an Anbieter |  | Support | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-07-08 | 1900-01-03 | 2026-07-08
| Vertragsunterzeichnung |  | Anbieter | 8 |  | 1900-01-04 | 2026-07-09 | 1900-01-01 | 2026-07-20
ASTRA | Rücklauf VE Þ VE zur Unterschrift ASTRA vorbereiten |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-07-21 | 1900-01-02 | 2026-07-21 |  | VE zurück
| Vertrag kontrollieren und freigeben (ZE rechtskräftig) |  | BL S | 1 |  | 1900-01-03 | 2026-07-22 | 1900-01-03 | 2026-07-22 |  | nach Beschwerdefrist
| Unterschriften Vertrag seitens ASTRA |  | GPL/BL/evtl. FC | 3 |  | 1900-01-04 | 2026-07-23 | 1900-01-01 | 2026-07-27
| Rückversand VE / Dossier-Scan |  | Support | 1 |  | 1900-01-02 | 2026-07-28 | 1900-01-02 | 2026-07-28
| Abschluss durch IC / Rechnungsdeckblatt (RDB) erstellen |  | IC | 5 |  | 1900-01-03 | 2026-07-29 | 1900-01-02 | 2026-08-04
| Start AVOR |  | Anbieter | 10 |  | 1900-01-03 | 2026-07-29 | 1900-01-02 | 2026-08-11 |  | ab Rückversand VE
| Baubeginn (in Absprache mit GPL / BL) |  | Anbieter | - |  | 1900-01-03 | 2026-08-12
*) Hinweis zu Stillstand der Beschwerdefristen: Gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB finden die Bestimmungen des VwVG und des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 über den Fristenstillstand keine Anwendung auf die Vergabeverfahren nach dem vorliegenden Gesetz. **) vgl. Art. 20 Abs. 3 VwVG
Der Zeitbedarf wird grundsätzlich in Arbeitstagen (Montag-Freitag, exkl. Feiertage) angegeben und berechnet. Die Beschwerdefristen hingegen in Kalendertagen (KT).
| Feiertage | Start-Jahr | Folgejahr
| Neujahr | 2026-01-01 | 2027-01-01 | [6 empty] | Ostersonntage: | 2026-04-05
| Berchtoldstag | 2026-01-02 | 2027-01-02 | [7 empty] | 2027-03-28
| Karfreitag | 2026-04-03 | 2027-03-26
| Ostermontag | 2026-04-06 | 2027-03-29
| Auffahrt | 2026-05-14 | 2027-05-06
| Pfingstmontag | 2026-05-25 | 2027-05-17
| Tag der Arbeit | 2026-05-01 | 2027-05-01
| Bundesfeiertag | 2026-08-01 | 2027-08-01
| Weihnachten | 2026-12-25 | 2027-12-25
| Stephanstag | 2026-12-26 | 2027-12-26
| Silvester | 2026-12-31 | 2027-12-31
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

## Offen BöB mit RM_mit Vorbefasst
| Projektbezeichnung: | [10 empty] | V.2026.1 / 11.03.2026
| Gegenstand: | [10 empty] | MIT VORBEFASSTEN
Ersteller Ausschreibung
Terminplan "Offenes Verfahren nach BöB mit Rechtsmittel" (Staatsvertragsbereich)
|  |  | Wer | Zeitbedarf |  |  | Start |  | Ende |  |  | Bemerkungen
[Arbeitstage]
|  |  |  | Soll | Ist
Extern / Projekt | Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske erstellen |  | PV/BL / BHU | 20 |  |  | 1900-01-04 | 2026-01-01 | 1900-01-04 | 2026-01-29
| Unterlagen prüfen und Korrekturen abgeben |  | BHU / GPL | 15 |  |  | 1900-01-05 | 2026-01-30 | 1900-01-04 | 2026-02-19
| Kreditcheck bei IC auslösen => CVB starten |  | GPL | 4 |  |  | 1900-01-05 | 2026-02-20 | 1900-01-03 | 2026-02-25 |  | parallel zur AU-Bereinigung
| Ausschreibungsunterlagen / SIMAP-Maske bereinigen |  | PV/BL / BHU | 5 |  |  | 1900-01-05 | 2026-02-20 | 1900-01-04 | 2026-02-26
| Schlussprüfung der Dokumente und Freigabe |  | BHU / GPL | 1 |  |  | 1900-01-05 | 2026-02-27 | 1900-01-05 | 2026-02-27
| Abgabe der bereinigten Dokumente ans ASTRA |  | PV/BL / BHU | 1 |  |  | 1900-01-01 | 2026-03-02 | 1900-01-01 | 2026-03-02
ASTRA | Beschaffungsdossier fertigstellen und ablegen (R:) |  | GPL | 1 |  |  | 1900-01-02 | 2026-03-03 | 1900-01-02 | 2026-03-03 |  | Kreditcheck erfolgt?
| Publikation juristisch prüfen, Übersetzung organisieren |  | BL S (/ evtl. FC) | 4 |  |  | 1900-01-03 | 2026-03-04 | 1900-01-01 | 2026-03-09
| Submission prüfen |  | BL PM | 4 |  |  | 1900-01-02 | 2026-03-10 | 1900-01-05 | 2026-03-13
| Übersetzung SIMAP-Maske abwarten, Erfassung SIMAP |  | Support | 4 |  |  | 1900-01-01 | 2026-03-16 | 1900-01-04 | 2026-03-19
| AU hochladen Þ Publikationstermin SIMAP |  | Support / BL S | 1 |  |  | 1900-01-05 | 2026-03-20 | 1900-01-05 | 2026-03-20
| Ablauf Beschwerdefrist gegen Ausschreibung am *)**) |  | (Anbieter) | 20 KT |  |  | Kalendertage! |  | 1900-01-04 | 2026-04-09
| Submissionsdauer (in der Regel: 40 Tage (DL) resp. 50 Tage (Bau)) |  |  | 40 KT |  |  | Kalendertage! |  |  |  |  | für NICHT Vorbefasste
| Fragerunde (Frist zur Einreichung) |  | (Anbieter) | 15 KT |  |  | 1900-01-01 | 2026-04-06 |  |  |  | Tage ab Publikation
| Fragen downloaden und versenden an GPL / BHU / PV/BL |  | Support | 1 |  |  | 1900-01-02 | 2026-04-07 | 1900-01-02 | 2026-04-07
| Fragen beantworten (wenn durch PV/BL / BHU Þ an GPL) |  | GPL / PV/BL / BHU | 5 |  |  | 1900-01-03 | 2026-04-08 | 1900-01-02 | 2026-04-14
| Kontrolle durch BL S und Antworten uploaden |  | BL S / Support | 1 |  |  | 1900-01-03 | 2026-04-15 | 1900-01-03 | 2026-04-15
| Antworten auf SIMAP verfügbar ab |  | (Anbieter) | 1 KT |  |  | 1900-01-04 | 2026-04-16 |  |  |  | (sofort nach Freischaltung)
| Zeit zum Angebot fertigstellen nach Erhalt der Antworten |  | (Anbieter) | 10 | 10 |  | Arbeitstage bis Offerteingabe |  |  |  |  | mind. 10 Arbeitstage
| Termin Offerteingabe (nicht Vorbefasste) |  | (Anbieter) | [5 empty] | 1900-01-03 | 2026-04-29
| Zeit zum Angebot fertigstellen nach Erhalt der Antworten |  | (Vorbefasste) | 10 |  |  | Arbeitstage bis Offerteingabe |  |  |  |  | mind. 10 Arbeitstage
| Termin Offerteingabe für Vorbefasste |  | (Vorbefasste) | 0 KT |  | Keine Vorbefassten | [5 empty] | Anzahl weniger Tage
| Offertöffnung und Anbieter orientieren (Preisspanne) |  | Support | 6 |  |  |  |  | 1900-01-04 | 2026-05-07 |  | für alle Anbieter gleichzeitig
EVA-Team | Offertvergleich, EVA-Tabelle, -Bericht (Entwurf) erstellen |  | PV/BL / BHU | 15 |  |  | 1900-01-05 | 2026-05-08 | 1900-01-01 | 2026-06-01
| Sitzung Evaluationsteam |  | GPL | 1 |  |  | 1900-01-02 | 2026-06-02 | 1900-01-02 | 2026-06-02
| Evaluationsbericht fertigstellen und GPL abgeben |  | PV/BL / BHU / GPL | 3 |  |  | 1900-01-03 | 2026-06-03 | 1900-01-05 | 2026-06-05 |  | Unterschriften vorhanden
ASTRA | Zuschlagsentscheid (ZE) erstellen / EVA kontrollieren |  | IC / BL S | 5 |  |  | 1900-01-01 | 2026-06-08 | 1900-01-05 | 2026-06-12
| Unterschriften gemäss UKR EVA + ZE |  | ASTRA | 5 |  |  | 1900-01-01 | 2026-06-15 | 1900-01-05 | 2026-06-19
| falls AC I: +3 Arbeitstage |  | evtl. AC | - | [7 empty] | - = keine Unterschrift AC
| Vergabe im SIMAP publizieren |  | Support / BL S | 3 |  |  | 1900-01-01 | 2026-06-22 | 1900-01-03 | 2026-06-24
| Ablauf Beschwerdefrist gegen Vergabe am *)**) |  | (Anbieter) | 20 KT |  |  | Kalendertage! |  | 1900-01-02 | 2026-07-14
| Vertragsdokument erstellen (evtl. Mithilfe PV/BL / BHU) |  | Support | 5 |  |  | 1900-01-04 | 2026-06-25 | 1900-01-03 | 2026-07-01 |  | nach Publikation
ASTRA | Vertrag kontrollieren |  | BL S | 2 |  |  | 1900-01-04 | 2026-07-02 | 1900-01-05 | 2026-07-03
|  |  | GPL | 2 |  |  | 1900-01-01 | 2026-07-06 | 1900-01-02 | 2026-07-07
| Versand VE an Anbieter |  | Support | 1 |  |  | 1900-01-03 | 2026-07-08 | 1900-01-03 | 2026-07-08
| Vertragsunterzeichnung |  | Anbieter | 8 |  |  | 1900-01-04 | 2026-07-09 | 1900-01-01 | 2026-07-20
ASTRA | Rücklauf VE Þ VE zur Unterschrift ASTRA vorbereiten |  | Support | 1 |  |  | 1900-01-02 | 2026-07-21 | 1900-01-02 | 2026-07-21 |  | VE zurück
| Vertrag kontrollieren und freigeben (ZE rechtskräftig) |  | BL S | 1 |  |  | 1900-01-03 | 2026-07-22 | 1900-01-03 | 2026-07-22 |  | nach Beschwerdefrist
| Unterschriften Vertrag seitens ASTRA |  | GPL/BL/evtl. FC | 3 |  |  | 1900-01-04 | 2026-07-23 | 1900-01-01 | 2026-07-27
| Rückversand VE / Dossier-Scan |  | Support | 1 |  |  | 1900-01-02 | 2026-07-28 | 1900-01-02 | 2026-07-28
| Abschluss durch IC / Rechnungsdeckblatt (RDB) erstellen |  | IC | 5 |  |  | 1900-01-03 | 2026-07-29 | 1900-01-02 | 2026-08-04
| Start AVOR |  | Anbieter | 10 |  |  | 1900-01-03 | 2026-07-29 | 1900-01-02 | 2026-08-11 |  | ab Rückversand VE
| Baubeginn (in Absprache mit GPL / BL) |  | Anbieter | - |  |  | 1900-01-03 | 2026-08-12
*) Hinweis zu Stillstand der Beschwerdefristen: Gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB finden die Bestimmungen des VwVG und des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 über den Fristenstillstand keine Anwendung auf die Vergabeverfahren nach dem vorliegenden Gesetz. **) vgl. Art. 20 Abs. 3 VwVG
Der Zeitbedarf wird grundsätzlich in Arbeitstagen (Montag-Freitag, exkl. Feiertage) angegeben und berechnet. Die Beschwerdefristen hingegen in Kalendertagen (KT).
| Feiertage | Start-Jahr | Folgejahr
| Neujahr | 2026-01-01 | 2027-01-01 | [7 empty] | Ostersonntage: | 2026-04-05
| Berchtoldstag | 2026-01-02 | 2027-01-02 | [8 empty] | 2027-03-28
| Karfreitag | 2026-04-03 | 2027-03-26
| Ostermontag | 2026-04-06 | 2027-03-29
| Auffahrt | 2026-05-14 | 2027-05-06
| Pfingstmontag | 2026-05-25 | 2027-05-17
| Tag der Arbeit | 2026-05-01 | 2027-05-01
| Bundesfeiertag | 2026-08-01 | 2027-08-01
| Weihnachten | 2026-12-25 | 2027-12-25
| Stephanstag | 2026-12-26 | 2027-12-26
| Silvester | 2026-12-31 | 2027-12-31
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA